## 中央生态环境保护督察
卡若区贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察反馈问题已完成整改情况公示如下：
序号 | 存在的问题 | 整改措施 | 整改时限 | 牵头单位 | 整改进展情况 | 完成情况
1 | 一、对保护好青藏高原生态重要性认识不够深刻 | 各党委、政府及有关部门将习近平生态文明思想和党中央、国务院关于生态文明建设和生态环境保护决策部署纳入党委（党组）学习计划，每年学习次数不得少于6次。 | （长期坚持） | 区委组织部 | 区委常委会班子带头将习近平生态文明思想和党中央、国务院关于生态文明建设和生态环境保决策部署纳入区委常委会班子和区委理论学习中心组学习，持续强化政治理论学习、进一步武装思想、提升工作能力。今年以来、区委、区政府通过理论学习中心组集中学习3次，区委常委会和政府常务会学习6次，通过生态文明建设领导小组会议学习2次。 | 已完成
2 |  | 加强干部教育培训，全面实施习近平生态文明思想学习培训行动，区委党校（行政学院）主体班次中将习近平生态文明思想作为重要培训内容，每年举办1期领导干部生态环境保护专题培训班，加大调训力度，抓好生态文明理念、生态环境管理、污染防治等方面培训。 | （长期坚持） | 区委组织部 | 4月21日-4月30日在四川成都举办卡若区村干部储备力量能力提升专题培训班，共组织村级后备干部、村集体经济致富带头人、部分乡村振兴专干30人外出参加学习，结合习近平生态文明思想，设置实施乡村建设行动建设宜居宣游美丽乡村专题课程。5月8日-5月15日在贵阳举办中铁西藏班第一期“学习贯彻习近平经济思想暨高质量发展”主题研修班，共组织乡村振兴专干7人、村委班子11人外出学习，并将习近平生态文明思想列入培训课程，邀请贵阳市委党校专家进行专题授课。6月27日-28日开展了习近平生态文明思想和专题培训班，特邀市委党校专家教授围绕党的二十大精神、习近平生态文明思想、西藏经济高质量发展等专题进行授课。7月21日-7月27日开展的-卡若区铸牢中华民共同体意识专题培训班中开设了专题教学:习近平生态文明思想在大理的生动实践，现场教学:生态文明教育耳海保护治“大理摸式”(大理生态文建设成果展示)耳海科普教育中心—洱海生态道)。共培训卡若区“九进”单位、部分党员干部30人。 | 已完成
3 |  | 深化生态文明宣传，以“六五”世界环境日和八月生态文明宣传月为契机，持续开展生态文明宣传进机关、进企业、进学校、进农牧区、进社区、进寺庙、进军营、进网络活动，营造全社会共建共治共享生态文明的浓厚氛围。 | （长期坚持） | 区委组织部 | 今年以来卡若区以植树节、“六五”世界环境日等为契机，加大力度宣传。截至目前、全区各部门依托党员联系服务群众、“四近四为”等活动开展生态文明方面宣传20余次，使得生态文明观念更深入人心。 | 已完成
4 |  | 按照自治区和昌都市有关工作安排，全面配合做好第二轮自治区本级生态环境保护督察。把生态环境保护工作成效作为区直有关部门、乡（镇）年度综合考核重要内容，科学设置考核指标，对各乡（镇）、各部门生态环境保护责任落实情况进行严格监督。 | （长期坚持） | 区委组织部 | 卡若区已将生态环境保护工作成效纳入2024年度卡若区区直部门、各乡镇年度综合考核重点内容，并精准科学设置考核指标体系，按照考核权重(25-30分)对各乡镇各部门落实生态环境保护责任进行全面考核。 | 已完成
5 | 一、对保护好青藏高原生态重要性认识不够深刻 | 深入贯彻落实《领导干部自然资源资产离任审计规定（试行）》和《中华人民共和国审计法》，按照区委审计委员会部署安排，做好区管干部自然资源资产离任审计工作。 | （长期坚持） | 区委组织部 | 截至目前，共开展区管干部自然资源资产离任审计2次，本级组织自然资源资产审计已完成对15个乡镇全覆盖和区林业和草原局自然资源资产审计工作。 | 已完成
6 |  | 严格贯彻执行《西藏自治区区（中）直有关部门和单位生态环境保护责任清单》和《昌都市（中）直有关部门和单位生态环境保护责任清单》，综合采取干部监督、执纪监督、作风监督等方式，对各乡(镇)各部门各单位生态环境保护责任落实情况全面监督，倒逼责任落实。 | （长期坚持） | 区委组织部 | 结合昌都市创建全国文明城市工作对各级各部门生态环境保护责任落实情况进行全面监督检查、倒逼责任落实。今年以来，共巡查暗访5次，发现督导整改问题20余条。 | 已完成
7 | 二、发展与保护协同推进不力 | 坚持生态优先、保护第一，出台《创建高原经济高质量发展先行区实施意见》，制定年度计划，明确绿色低碳发展和生态保护重点任务，实现在发展中保护、在保护中发展，走出一条生态友好、绿色低碳、具有高原特色的高质量发展之路。 | （长期坚持） | 区发展和改革委员会 | 卡若区加快推进高原经济高质量发展，着力创建高原经济高质量发展先行区，坚持生态优先，保护第一的原则，充分结合《昌都市着力创建高原经济高质量发展先行区规划》，及时编制印发了《卡若区2024年着力创建高原经济高质量发展先行区工作要点》，以构建高原产业体系为核心，以推进项目建设为基础，正确处理经济发展与生态环境保护关系，以持续深化改革为动力，打好高原特色牌、生态绿色牌、全域旅游牌，促进经济发展和生态环境有序健康发展。2024年（前三季度），农林牧业总产值3056亿元，增速为3.9%；第二产业实现工业增长加值11.24亿元，增速为17.2%；第三产业，累计接待旅游总收入4.9亿余元，分别同比增长35.16%、35.01%。 | 已完成
8 |  | 以创建国家生态文明高地为统领，认真实施《西藏自治区生态文明高地建设实施方案》，建立指标体系，项目化、清单化、指标化、载体化推进创建工作，扎实落实污染防治攻坚战、生态环境保护与建设等重点工作，确保生态环境良好，厚植高质量发展绿色底色。 | （长期坚持） | 区发展和改革委员会 | 我区按照《西藏自治区生态文明高地建设实施方案》和《昌都市国家生态文明高地建设实施方案（2022-2026年）》制定了《卡若区2024年着力创建国家生态文明高地工作方案》和《卡若区2024年生态文明建设暨创建国家生态文明高地工作要点》，结合我区创建的88项指标任务，分解至相关行业部门。生态文明高地办公室坚持一月一调度，2024年指标任务均已完成并长期坚持。 | 已完成
9 | 二、发展与保护协同推进不力 | 以《卡若区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》为导线，大力发展特色优势产业，统筹打造“五区十地”，提升全区绿色发展水平。 | （长期坚持） | 区发展和改革委员会 | 根据《卡若区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》为导向，及时编制完善了《卡若区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要中期评估报告》，大力发展优势产业，全面实施“12445”工作思想，推动各项事业高质量发展，。一是农牧业总体稳定。前三季度，农林牧业总产值3.56亿元，增速为3.9%，从农业来看，全年粮食播种面积8万亩，粮食产量2.11万吨，粮食播种面积及产量总体稳定，蔬菜产量1.22万吨，增速为194.91%；从林业产业看，林下资源增长显著，采集虫草4320斤，实现产值1.52亿元，分别同比增长62.57%、236.3%，投入1.7亿元，实施生态修复治理及人工造林等项目，新增国土绿化面积53万亩；从畜牧来看，蓄禽存栏量20.94万（头/匹/只），出栏牲畜2.9万（头/匹/只），新生仔畜3.07万（头/匹/只），肉蛋奶产量0.98万吨，增速为20.4%，二是工业经济持续承压。前三季度，实现工业增加
10 | 三、自治区水利厅负责的水土流失治理项目进展严重滞后 | 区水利局全面梳理水土流失治理项目进展情况，加快项目实施。卡若区水土流失治理项目2个，其中昌都市城市水土保持工程投资1981.69万元、昌都市易地扶贫搬迁安置区水土保持生态治理工程投资2500万元，目前项目完成率95%，预计2023年6月份完工。 | （2023年6月30日前完成） | 区水利局 | 一是昌都市城市水土保持工程，于2022年5月20日开工、2022年11月27日完工，植被措施于2023年4月23日完工，2023年6月25日完成竣工验收；二是昌都市易地扶贫搬迁安置区水土保持生态治理工程，于2022年6月1日开工、2023年5月15日完工，2023年9月7日完成竣工验收；两个水土保持项目都在2023年6月30日前完工。 | 已完成
11 | 三、自治区水利厅负责的水土流失治理项目进展严重滞后 | 按照《西藏自治区水土保持目标责任考核管理办法（试行）》，将水土保持目标完成情况纳入全区年度综合考核，压实乡（镇）政府和区直相关单位水土流失治理责任。 | （长期坚持） | 区水利局 | 按照《西藏自治区水土保持目标责任考核管理办法（试行）》，已于2024年11月29日至12月9日对辖区乡（镇）进行自评考核工作。 | 已完成
12 | 四、自治区林草局实施的防沙治沙工程质量不高 | 区林业和草原局加强全区防沙治沙工程质量管理，对已实施的防沙治沙工程成效进行评估，明确防治工程技术措施和后期管护相关要求，防止“边治理、边退化”现象发生。 | （2023年6月30日 ） | 区林业和草原局 | 根据《中华人民共和国防沙治沙法》及上级下达的防沙治沙任务，投资300万元，实施了2019年卡若区防沙治沙项目，建设面积1000亩。目前不存在退化现象。 | 已完成
13 |  | 全面掌握全区沙化土地面积、地点、沙化情况等，结合卡若区实际积极申请中央预算内投资计划以及中央、自治区财政资金，申报防沙治沙项目。 | (2023年12月31日前完成并长期坚持） | 区林业和草原局 | 根据《西藏自治区防沙治沙规划（2021-2030年）》，卡若区沙化土地面积81.81公顷，目前正在积极对市林草局开展卡若区防沙治沙规划编制工作。 | 已完成
14 | 五、一些地方和部门执行国家法律法规“宽松软”，违法违规建设禁而不绝 | 按照“双随机、一公开”监管方式，加强建设项目（企业）日常环境监管，依法查处“未批先建”违法行为，做到发现一起、严查一起。 | （长期坚持） | 区生态环境分局 | 2023年以来累计出动执法人员540人次，排查企业（项目）326家次，下达责令改正违法行为决定书12份。 | 已完成
15 | 六、全市水泥熟料产能控制不到位 | 区发展和改革委员（经济和信息化局）配合市经济和信息化局制定全市水泥熟料产能调控方案，加强水泥熟料产量调控，采取错峰生产等方式，调控产能释放率，将全区水泥熟料年产量控制在120万吨之内（一线60万吨/年、二线60万吨/年）。 | (2022年12月31日前完成） | 区发展和改革委员会（经信） | 2022年12月，自治区经信厅、昌都市经信局分别印发了《西藏自治区水泥熟料产能调控工作方案》和《昌都市水泥熟料产能调控方案》，对全市水泥熟料制定了统一的调度检测表。2022年西藏昌都高争建材股份有限公司一线自产熟料实际产料为59.87万吨（不含高争水泥一线外购熟料20.36万吨），实际产量未超出批复熟料产能。 自2022年4月开始每月按时逐级上报“工业经济运行监测统计调查表”，2022建企业一线自产熟料实际产料为59.87万吨；2023年企业一线自产熟料实际产料为59.94万吨；二线自产熟料实际产料为59.69万吨；2024年1-11月企业一线自产熟料实际产料为67.88万吨；二线自产熟料实际产料为21.17万吨； | 已完成
16 |  | 监督西藏昌都高争建材有限公司严格按照批复产能组织生产，落实熟料产量调控要求，每月定期上报熟料、水泥产量及能耗、污染物排放等相关数据，把好源头数据审核关，夯实产能调控基础。 | （立行立改） | 区发展和改革委员会（经信） | 2022年12月，自治区经信厅、昌都市经信局分别印发了《西藏自治区水泥熟料产能调控工作方案》和《昌都市水泥熟料产能调控方案》，对全市水泥熟料生产企业熟料年度生产进行了要求，严禁超批复生产熟料，并制定了统一的调度检测表，要求企业每月5日前将熟料、水泥产量及能耗、污染物排放等相关数据逐级上报相关部门进行审核。 自2022年4月开始每月按时逐级上报“工业经济运行监测统计调查表”，并同步报送了发改和生态部门审核。 | 已完成
17 |  | 配合自治区经信厅、昌都市经信局对昌都高争水泥二线项目开展现场评估查验核实，责令西藏昌都高争建材股份有限公司按照产量调控、能耗限额达标、污染物排放达标等方面要求制定整改方案，整改方案未经批准前，不得点火投产。 | (2022年12月31日前完成） | 区发展和改革委员会（经信） | 2022年10月21日，我区配合昌都市经信局对高争二线项目进行现场查验核实，市局牵头出具了《西藏高争建材股份有限公司二期2000吨/天水泥熟料生产线建设项目现场核查意见》。11月14日，西藏高争建材股份有限公司根据核查意见逐级上报了《西藏昌都高争建材股份有限公司关于“水泥批小建大”的整改方案》（昌高股发【2022】126）。12月31日，自治区经信厅下发了《关于对<关于呈报昌都高争建材股份有限公司关于“水泥批小建大”的整改方案的报告>有关意见的函》（藏经信函【2022】43号）原则同意企业上报方案。根据方案强化企业产能调控。 | 已完成
18 |  | 落实属地管理责任，强化行业监管，严格全区水泥企业日常监管，加强联合执法监督，促进污染物排放、能耗限额双达标。 | （长期坚持） | 区发展和改革委员会（经信） | 一是强化行业监管，压实企业主体责任，督察昌都高争建材股份有限公司严格落实《关于印发西藏自治区水泥熟料产能调控工作方案的函》（藏经信函【2022】41号）和《昌都市水泥熟料产能控制方案》，执行产能调控规定，每月按时上报水泥熟料生产线主要指标统计表及数据真实性承诺书，二是西藏高争建材股份有限公司按照“一企一策”制定了西藏昌都高争建材股份有限公司关于中央生态环保督察组现场检查指出问题整改方案及矿区生态修复专项整改方案。各行业部门结合各自职责开展行业监管，确保每月开展一次监督检查。 | 已完成
19 | 七、昌都市水泥项目批小建大，生态破坏问题突出 | 配合昌都市建立水泥产能监管工作机制，制定完善水泥企业数据报送承诺制度，每月对水泥生产运行情况进行调度并逐级上报。区发展和改革委员会（经信和信息化局）组织相关部门对高争建材二线项目进行现场查验核实，针对“批小建大”问题，责令企业制定整改方案，整改方案未批准前，不得点火投产。 | (2022年12月31日前完成） | 区发展和改革委员会（经信） | 昌都市经信局分别印发了《西藏自治区水泥熟料产能调控工作方案》和《昌都市水泥熟料产能调控方案》，对全市水泥熟料生产企业熟料年度生产进行了要求，严禁超批复生产熟料，并制定了统一的调度检测表，要求企业每月5日前将熟料、水泥产量及能耗、污染物排放等相关数据逐级上报相关部门进行审核。二是2022年10月21日，昌都市经信局配合自治区经信厅、联合市发改、市生态环境局、卡若区发改委对高争二线项目进行现场查验核实，并出具了《西藏高争建材股份有限公司二期2000吨/天水泥熟料生产线建设项目现场核查意见》。11月14日，西藏高争建材股份有限公司根据核查意见逐级上报了《西藏昌都高争建材股份有限公司关于“水泥批小建大”的整改方案》（昌高股发【2022】126）。12月31日，自治区经信厅下发了《关于对<关于呈报昌都高争建材股份有限公司关于“水泥批小建大”的整改方案的报告>有关意见的函》（藏经信函【2022】43号）原则同意企业上报方案。 自2022年4月开始每月按时逐级上报“工业经济运行监测统计调查表”，并同步报送了发改和环保部门审核。 | 已完成
20 |  | 区自然资源局督促昌都高争建材股份有限公司按照生态恢复方案，持续加大资金投入，限期完成矿区生态修复治理任务。在实际推进落实工作中组织联合执法予以检查、监督、跟踪和指导，对涉及环保、自然资源问题予以处理，抓好落实并随时掌握整改情况。 | （2023年6月30日前完成） | 区发展和改革委员会（经信） | 市自然资源局与西藏昌都高争建材股份有限公司签订了《生态环境损害赔偿磋商协议书》，明确其生态环境损害责任承担、履行方式和期限。同时委托生态环境部南京环境科学研究院对邦迪石灰岩矿山生态损害情况进行鉴定，编制《西藏昌都高争建材股份有限公司邦迪石灰岩矿山生态损害鉴定评估报告》。截至2023年4月底，矿山底部至山地新建运矿道路工程已累计清理浮石71万吨，修筑土挡墙3.6km，设置安全标识标牌70块；根据实际情况，对内部道路进行了设计变更，3.6km的运输道路（路口至垭口）加宽至8-12m、并将路面坡度降至平均7%（剥离的3.6km-6.165km的含土层目前存放于4435m平台，用于后期矿山修复治理的覆土绿化），初步实现运输道路畅通，运输车辆可安全通行。 | 已完成
21 | 七、昌都市水泥项目批小建大，生态破坏问题突出 | 按规定配合市自然资源局启动生态环境损害赔偿工作,并督促企业依法、及时、真实、准确、完整地披露环境信息;配合市纪委监委依法追究有关部门和责任人的责任。 | (2022年12月31日前完成） | 区发展和改革委员会（经信） | 启动了生态环境损害赔偿工作，与西藏高争建材股份有限公司签订生态损害赔偿磋商协议，确保各项任务落实落地。 | 已完成
22 |  | 加强日常环境监管，采取“四不两直”的方式加大对昌都高争建材股份有限公司企业熟料产量、能耗限额、生态环境等方面执法检查力度，严防水泥企业超产能生产、污染环境和破坏生态等现象。 | （长期坚持） | 区发展和改革委员会（经信） | 我区落实产能调控工作要求，细化任务，明确责任，加强联合执法监督检查。每月以现场调研、查阅资料等方式加大执法检查力度，今年以来，区发改委组织开展产能、安全生产、环保整改等各类检查14次；出具熟料、水泥产量及能耗、污染物排放主要指标统计表11份，水泥熟料年产量未超出批复产能。区生态环境分局、自然资源局、林草局、应急局、发改委等部门结合职责职能开展监督检查20余次。 各行业部门结合各自职责开展行业监管，确保每月开展一次监督检查。 | 已完成
23 | 八、自治区交通运输部门履行生态环境保护“一岗双责”不到位 | 为确保环境保护工作顺利开展，区交通运输局进一步健全行业生态保护责任体系，强化生态环保“党政同责”、“一岗双责”和“人人有责”制度，加大日常监督指导力度，把生态环保的责任、目标、任务和要求层层分解，逐级落实。一级抓一级，一级对一级负责，实行“环保一票否决制”，将环保工作与年度考核、评优评先直接挂钩。 | （立行立改） | 区交通局 | 卡若区交通局始终坚持环保工作党政“一把手”亲自抓，负总责，成立了以党支部书记、局长黄柏林同志为组长的环保工作领导小组，健全环保工作职责，组织开展交通项目环保督查5次，对全区在建交通项目进行大排查、大整治，在督查过程中要求各施工企业严守施工红线，决不允许因项目建设造成当地生态环境的破坏，并对在建项目实行“环保一票否决制”，将环保工作纳入对交通领域项目进行打分。 | 已完成
24 |  | 研究制定交通运输生态环境保护监督检查工作实施细则，组织开展生态环境保护专项培训，每年开展生态环境保护问题大排查、大整治行动，坚决遏制交通领域环境违法行为高发态势，提升全区交通建设生态环境保护整体水平。 | (2023年12月31日前完成并长期坚持） | 区交通局 | 卡若区交通局2023年组织开展交通项目环保督查5次，对全区在建交通项目进行大排查、大整治，在督查过程中要求各施工企业严守施工红线，决不允许因项目建设造成当地生态环境的污染。生态环境部门对交通项目进行执法检查20余次，发现问题10个，均已完成整改，需制定生态修复方案的已制定生态修复方案并报专家评审，确保我区对交通运输领域项目建设工程实行生态环境保护执法检查高压态势。 | 已完成
25 |  | 成立安全质量环保部，并完善明确了岗位职责，并制定《环境管理办法》，并在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任。 | (2023年12月31日前完成并长期坚持） | 区交通局 | 卡若区交通局2023年实施新建交通项目37个，与施工方签订合同37份，要求施工单位严格按照合同环保条款进行施工，施工低耗能、低污染的施工设备及材料，并优化施工方法。 | 已完成
26 | 九、林芝市生态环境保护考核流于形式 | 把生态环境保护工作情况作为全区年度综合考核的重要内容，细化考核指标，明确考核程序、等次评定、结果运用、纪律监督等方面要求，认真组织开展年度综合考核工作。 | (2022年12月31日前完成并长期坚持） | 区委组织部 | 按照《关于印发<昌都市2022年度县处级领导班子和领导干部综合考核工作实施方案>的通知》（昌考核组发[2022]3号），按照生态环境保护工作考核清单，已于2023年1月11日至15日配合昌都市委考核组完成卡若区考核工作。 | 已完成
27 | 九、林芝市生态环境保护考核流于形式 | 组织制定全区年度综合考核办法，细化生态环境指标，明确计分规则，确保考核结果经得起检验。 | (2022年12月31日前完成并长期坚持） | 区委组织部 | 依据《关于印发<昌都市2022年度县处级领导班子和领导干部综合考核工作实施方案>的通知》（昌考核组发[2022]3号）要求，细化了生态环境工作考核指标和积分规则；考核过程中，区纪委、区委组织部实行全程监督，切实杜绝考核流于形式，浮于表面等问题；按照市委组织部关于考核工作“一票否决”相关要求，2022年度卡若区因生态环保督察问题通报被取消评优资格。卡若区已召开整改工作部署会议，对落实工作不力、影响全区考核工作的单位进行全区通报，并取消年度评优资格，要求立即抓好整改。 | 已完成
28 |  | 把各乡（镇）、区直各部门各单位生态环境保护工作情况纳入年度综合考核，年度综合考核结果作为干部选拔任用、管理监督的重要依据，严格考评奖惩，强化结果运用，切实发挥考核“指挥棒”作用。 | （长期坚持） | 区委组织部 | 卡若区已将生态环境保护工作成效纳入2024年度卡若区区直部门、各乡镇年度综合考核重点内容，并精准科学设置考核指标体系，按照考核权重(25-30分)对各乡镇各部门落实生态环境保护责任进行全面考核。
29 | 十、自然保护地矿业权退出整改任务未完成。 | 按照自然资源部、国家林草局关于自然保护地内矿业权管理有关规定和要求，对43宗矿业权提出“一矿一策”处置意见。 | (2022年12月31日前完成） | 区自然资源局 | 截至目前，卡若辖区已无矿业权占用自然保护地。 | 已完成
30 |  | 进一步梳理自然保护地内矿业权，以最妥措施、最优时效，全面完成自治区各类保护地矿业权清退工作。截至目前，我区涉及自然保护区内的矿业权已退出完毕。 | (2022年12月31日前完成） | 区自然资源局 | 截至目前，卡若辖区已无矿业权占用自然保护地。 | 已完成
31 | 十一、露天采场恢复治理未完成 | 结合实际情况制定8个露天采场生态修复治理工作方案，明确整改措施、责任单位、责任人、完成时限等要求，定期查看生态恢复治理工作推进情况。 | （2022年12月31日 并长期坚持） | 区自然资源局 | 8个露天采场生态修复治理工作方案已制定，已完善现场检查推进工作台账。 | 已完成
32 |  | 落实8个露天采场生态恢复治理工作，并完成验收销号。 | (2023年12月31日前完成） | 区自然资源局 | 8处露天采场均已开展生态修复治理，并完成县级验收工作。 | 已完成
33 |  | 结合矿产资源总体规划（2021-2025）和卡若区发展建设实际，科学、合理地推动料点投放工作，强化总体布局，杜绝无序开发、无证开采现象。建立砂石料开采、河道采砂信息共享、违法违规问题移交移送等工作机制，避免出现监管盲区。 | （长期坚持） | 区自然资源局 | 由于2023年11月底料点投放工作正式下发至卡若区自然资源局，目前正在对接相关资料信息，通过日常巡查发现1起无证开采矿产资源情况，现已叫停并开展调查工作，待调查完善后予以移交相关部门追究责任。 | 已完成
34 |  | 按照“谁审批、谁负责”原则，区自然资源局和区水利局全面加强砂石矿产资源开发、河道采砂活动的监管，督促开采企业严格落实规范采砂作业，及时完成生态恢复治理工作。 | （长期坚持） | 区自然资源局 | 目前辖区审批投放砂石矿产资源共计7家单位，我局按照砂石、土矿产资源采矿备案资料督促企业履行开发利用方案，建立健全矿山地质环境治理恢复基金，及时跟进地质环境保护工程措施，今年辖区各砂石料点均有按照《矿山地质环境保护与土地复垦方案》推进年度生态修复治理工程措施，目前高争邦迪石灰岩矿已完成中央环保反馈问题销号，但卡若村矿区建筑石料用石灰岩矿、沙格矿区沙岩矿由于已错过植被种植事宜时间，待2024年及时跟进地质环境恢复措施，其余4家单位均按照工作要求推进生态修复治理措施。
35 | 十二、自治区基本草原划定工作严重滞后 | 区林草局组织开展基本草原划定的核实工作，构建卡若区基本草原数据库，编制基本草原划定报告，完成成果集成。 | （2022年12月31日 ） | 区林业和草原局 | 一是按照自治区林业和草原局工作安排，组织开展卡若区基本草原划定的核实工作，构建全区基本草原数据库，编制基本草原划定报告，完成成果集成。二是2022年11月下旬，国家林业和草原局中南调查规划院已初步完成基本草原划定成果。 | 已完成
36 |  | 按照自治区统一安排发布基本草原划定公告。 | （2022年12月31日 ） | 区林业和草原局 | 已初步完成基本草原划定成果，遵循了国土空间规划，统筹考虑了草原生态保护、牧户安居和经济建设，实现了生态效益、社会效益和经济效益的和谐统一。 | 已完成
37 |  | 各乡（镇）和区直各单位严格落实基本草原保护制度，加强日常监督管理，保护好青藏高寒草原自然生态。 | （长期坚持） | 区林业和草原局 | 做好建设项目征占用地审核前期工作，对建设项目使用林草地的必要性、选址合理性和用地规模等提出审查意见，引导建设项目节约集约使用林地草地；对项目占用基本草原进行审核。
38 | 十三、人工种草和草原改良任务推进不力 | 区林草局加强对全区种草项目质量监督管理，对已实施休牧圃栏、人工种草、种草政良、草原生态修复治理等项目成效进行评估，确保种草成效达到预期效果。 | (2023年12月31日前完成） | 区林业和草原局 | 2023年，实施草原生态修复治理7万亩，已通过初步验收。 | 已完成
39 | 十三、人工种草和草原改良任务推进不力 | 协调落实西藏自治区昌都市藏东南高寒林区生态保护与综合治理项目，积极申报草原改良20.20万亩、人工种草14.1万亩，确保项目落实落地。 | (2025年12月31日前完成） | 区林业和草原局 | 一是全面完成“十四五”规划确定的退化草原修复治理目标任务。昌都市卡若区2022年草原生态修复治理项目、昌都市卡若区2023年草原生态修复治理项目、昌都市卡若区2023年草原生态修复治理项目、昌都市卡若区2023年退化草原修复项目、西藏自治区昌都市卡若区2023年度藏东南高寒林区生态保护与综合治理项目、西藏自治区昌都市藏东南高寒林区生态保护与综合治理项目（卡若区2024年退化草原修复）6个项目实施人工种草25.88万亩、种草改良32.41万亩、修牧围栏4万米，均已完工，目前处于管护期。二是配合自治区完成了《西藏自治区草原保护修复和草业发展规划（2021-2035）》编制工作，进一步明确了全区草原保护建设利用工作目标、重点任务和具体要求。 | 已完成
40 | 十四、自然保护地无规可依问题突出 | 系统梳理全区自治区级及以上风景名胜区、自治区级及以上自然保护区总体规划编制情况，依法开展规划编制修编工作，明确责任主体、完成时限和具体要求。 | （立行立改） | 区林业和草原局 | 卡若区无自治区级及以上风景名胜区、自治区级及以上自然保护区。 | 已完成
41 |  | 持续推进自然保护地整合优化调整，依法依规加强自然保护地建设保护，按时完成自然保护区、风景名胜区总体规划的编制修编。 | (2023年12月31日前完成） | 区林业和草原局 | 2020年，已对卡若区6个县级自然保护区进行了整合优化，现已将优化方案上报至自治区。 | 已完成
42 | 十五、城市生活污水集中收集率低 | 以昌都市污水处理厂、卡若区污水集中收集处置项目，俄洛镇污水集中收集处置项目为服务单元，已配套管网及附属设施为重点，配合市住建局统筹消除城市建成区生活污水直排口。 | （长期坚持） | 区住房和城乡建设局 | 市住建局已实施“一江两河”项目一期工程，积极配合昌都市住建局加快推进申报“一江两河”二期项目，卡若区住建局将积极履行属地原则，待项目前置手续办理完成后加快实施污水管网改扩建项目。 | 已完成
43 | 十五、城市生活污水集中收集率低 | 改造城中村、老旧小区设计时优先考虑生活污水处理设施建设，提升城镇生活污水集中收集率。 | (2025年12月31日前完成） | 区住房和城乡建设局 | 已实施蓝天运输公司小区、邮政小区等4个老旧小区改造项目，已将小区污水处理设施纳入工程设计。
44 |  | 积极对接上级部门争取项目资金，完善乡镇级污水处理设施建设。 | (2025年12月31日前完成） | 区住房和城乡建设局 | 卡若区目前共有农村污水处理站17座（住建局实施5座，生态环境分局实施3座，乡村振兴局实施9座）。日通乡等4个乡镇的污水处理设施建设已纳入2025年项目储备库，待建设资金到位后即可实施。
45 | 十六、生活垃圾处理能力不足，部分垃圾填埋场运行管理不到位 | 加快推进农村生活垃圾收运处置体系建设。对有条件的乡（镇），农村生活垃圾要基本实现无害化处理，并建立健全长效管护机制。 | (2025年12月31日前完成） | 区住房和城乡建设局 | 已完成7个生活垃圾无害化转运点和1个垃圾填埋场，7个乡镇已基本（如意乡、卡若镇、城关镇、若巴乡、俄洛镇、日通乡、妥坝乡）实现了“村收集、乡转运”的处理模式。计划2025年实施沙贡乡生活垃圾填埋场（可覆盖沙贡乡、芒达乡）和柴维乡生活垃圾填埋场（可覆盖柴维乡、约巴乡、拉多乡及嘎玛乡）。两个项目已取得可研批复，正在衔接自治区、市两级住建部门，争取项目早日落地。
46 |  | 统筹谋划农村生活垃圾收运处置体系建设和运行管理。根据镇村分布、人口规模、交通条件、运输距离等因素，科学合理确定农村生活垃圾收运处置体系建设模式。城市生活垃圾设施覆盖范围内的村庄，采用统一收运、集中处理的生活垃圾收运处置模式；交通不便或运输距离较长的村庄，因地制宜建设小型化、分散化、无害化处理设施，推进生活垃圾就地就近处理。 | (2025年12月31日前完成） | 区住房和城乡建设局 | 计划2025年实施卡若区沙贡乡生活垃圾填埋场，总投资1914.74万元；和柴维乡生活垃圾填埋场，总投资3056.5万元。两个项目已取得可研批复，正在衔接自治区、市两级住建部门，争取项目早日落地。
47 | 十六、生活垃圾处理能力不足，部分垃圾填埋场运行管理不到位 | 建立健全生活垃圾填埋场规范化运行管理长效机制，每季度开展一次自查，持续开展垃圾填埋场规范化运行考核监督。 | （长期坚持） | 区住房和城乡建设局 | 每季度定期督促乡镇对辖区内的垃圾无害化转运站开展自查，对乡镇自查情况进行调度。下一步我区计划乡镇垃圾转运站将交由专业的第三方企业负责运维，并将强化监管，使卡若区农村生活垃圾无害化处置设施规范化运行。
48 | 十七、医疗废物处理短板明显 | 根据《西藏自治区“十四五”时期危险废物处置与建设规划》，加快实施市医疗废物处置中心二期建设，2023年6月底完工并投入使用，消除环境安全风险。 | （2023年6月30日前完成） | 区生态环境分局 | 昌都市医疗废物处置项目二期建设已完成，项目总投资为3999.97万元，于2023年6月10日完成初验，进行设备试运行，于2023年11月1日完成竣工验收各项设备正常运行中。 | 已完成
49 |  | 对昌都市医疗废物集中处置中心和昌都市医疗废物处置中心升二期（危险废物处置中心）运行情况开展监督检查，督促规范运行，严肃查处违法违规问题。 | （长期坚持） | 区生态环境分局 | 强化医疗废物规范化处置全过程监督检查，区生态环境分局出动执法人员30余人次，执法检查12次，对发现的问题要求企业立行立改并长期坚持，确保我区医疗废物收集、处置过程规范实施。
50 | 十八、一些地方对医疗废水污染防治工作重视不够，监管缺位 | 对全区规模以上医疗机构医疗废水处理设施建设运行管理、污泥和废液监测管理等情况开展全面排查，摸清底数，分门别类建立问题台账。 | （立行立改） | 区卫生健康委员会 | 区卫生健康委始终保持高度的政治自觉，把落实好中央生态环境督察整改要求作为重点工作来抓，坚持问题导向、结果导向，建立健全生态环境保护责任制，积极落实相关要求，认真组织开展医疗废水污染防治工作。 | 已完成
51 | 十八、一些地方对医疗废水污染防治工作重视不够，监管缺位 | 对未建成医疗废水处理设施的，督促相关医疗机构按有关规定加快建设；对已建医疗废水处理设施但运行不稳定、不规范的，按照相关标准规范抓好整改落实。 | (2024年12月31日前完成） | 区卫生健康委员会 | 辖区1家公立综合医院、4家民营藏医院均设有污水处理设备，并按照环保相关要求正常运行。 | 已完成
52 |  | 严格落实卫生健康、生态环境部门行业监管责任，强化日常监督检查，指导辖区内各级各类医疗机构健全完善医疗废水处置工作机制，规范规章制度，严格抓好落实。 | （长期坚持） | 区卫生健康委员会 | 加大监管力度，督促辖区各医疗机构规范设置污水处理设施，健全污水管理工作制度，加强污水处理运维管理，确保医疗污水处理的规范化、法制化，同时对对医疗机构问题整改情况进行“回头看”，确保整改有所成效，进一步消除医疗污水环境安全隐患。 | 已完成
53 |  | 明确监管职责，将辖区医疗机构授予区疾控卫生监督科负责监管，将乡镇个体诊所和村卫生室授予乡镇卫生院卫生监督协管员进行监管，明确各医疗机构医疗废物处置工作有人管，管得了。 | （长期坚持） | 区卫生健康委员会 | 进一步加强卫生监督协管队伍的自身建设，提升卫生监督协管队伍的凝聚力和战斗力。为辖区卫生监督工作顺利开展，构建和谐平安卫生提供坚实的人才保障，进一步推动辖区工作的顺利开展。为此我们打算一是建立定期培训学习制度，加强队伍自身建设，打造一支素质高、能力强、服务型的干部队伍；二是认真履行协管员的职责，严格按照法定程序进行现场监督检查和现场调查处理，认真落实上级卫生行政部门部署的其他各项工作任务。 | 已完成