卡若区2022年                          巩固拓展脱贫攻坚生态岗位项目

绩效评价报告

委托单位：昌都市卡若区财政局

项目主管部门： 昌都市生态环境局卡若区分局

评价机构：山东鲁瑞会计师事务所（普通合伙）

2023年2月28日

目  录

一、项目基本情况	2

（一）项目立项背景	2

（二）项目预算	2

（三）项目计划实施内容	2

（四）项目组织管理	2

二、项目绩效目标	4

三、评价基本情况	4

（一）评价目的	4

（二）评价对象与范围	4

（三）评价依据	5

（四）评价原则、评价方法	6

（五）绩效评价指标体系	8

（六）评价人员组成	10

（七）绩效评价工作过程	11

四、评价结论及分析	13

（一）评价结论	13

（二）评价结论分析	14

五、项目存在的主要问题	18

六、意见建议	18

# 一、项目基本情况

## （一）项目立项背景

卡若区2022年巩固拓展脱贫攻坚生态岗位项目主要是为了解决贫困地区就业难的问题，由于缺乏产业和就业机会，致使当地居民收入水平较低，难以脱贫致富。为了改善这种情况，国家出台了一系列扶贫政策，其中就包括了扶贫岗位补助项目。该项目主要通过对符合条件的贫困地区的企业、事业单位、社会组织等提供补助，鼓励和支持这些单位在当地创造就业岗位，为当地居民提供就业机会，促进当地经济发展，改善当地人民的生活条件，从而实现减贫目标。

## （二）项目预算

## 卡若区2022年巩固拓展脱贫攻坚生态岗位项目概算总金额为6753.425万元。

## （三）项目计划实施内容

卡若区2022年巩固拓展脱贫攻坚生态岗位项目共涉及15个乡镇，设置了9个岗位，分别为护林员、野保员、湿地管护员、草原监督员、水生态保护和村级水管员、农村公路维护、旅游厕所保洁员、城镇保洁员和村级环境监督员、地质灾害群防群测岗位；上半年岗位人数共计18390人，其中护林员4693人、野保员314人、湿地管护员157人、草原监督员2835人、水生态保护和村级水管员1573人、农村公路维护804人、旅游厕所保洁员152人、城镇保洁员和村级环境监督员7655人、地质灾害群防群测岗位207人；下半年岗位人数共计20201人，其中护林员人数为5166人、野保员370人、湿地管护员184人、草原监督员4120人、水生态保护和村级水管员1543人、农村公路维护804人、旅游厕所保洁员152人、城镇保洁员和村级环境监督员7655人、地质灾害群防群测岗位207人。卡若区2022年巩固拓展脱贫攻坚生态岗位项目岗位共计38591人次。

## （四）项目组织管理

## 1、项目组织与管理机构职责

# 区级相关部门充分认识卡若区生态保护岗位工作的重要意义，将卡若区生态保护岗位项目列入重要议事日程。切实加强组织领导，落实好分管领导、工作人员，紧紧围绕卡若区生态保护岗位项目科学制定工作方案，细化分解任务，夯实工作责任，推动项目有序开展，从而实现脱贫目标。

# 资金主管部门：卡若区2022年巩固拓展脱贫攻坚生态岗位项目所需资金6753.425万元，按照《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接的意见》（中发〔2022〕30号）、《西藏自治区党委自治区人民政府关于实现巩固拓展攻坚成果和乡村振兴有效衔接的实施意见》(藏党发〔2021〕22号)文件精神，从2022年乡村振兴资金中解决6753.425万元，应做好专项结余资金管理，资金主管部门是卡若区乡村振兴局。

# （2）主管部门：昌都市生态环境局卡若区分局与上级主管部门衔接，及时通知卡若区参与的各业务部门加快推进项目落实落地，主管部门是昌都市生态环境局卡若区分局。

# （3）项目实施单位：昌都市生态环境局卡若区分局。

## 2、项目管理

# （1）严格岗位条件，精准招收岗位人员。各乡（镇）要严格按照自治区相关规定及《昌都市生态保护政策性岗位管理办法（试行）》和《卡若区生态保护政策性岗位管理办法（试行）》的要求，精准招聘年龄在 16-65周岁、具有劳动能力（残疾一二级除外）、拥有当地户籍且常住本地的居民，岗位对象不得从村两委、村务监督员、村医、村兽医、科技特派员、全日制在校生、长期在外以及1年以上在企事业单位务工人员等中遴选。要严格按照行业主管部门规定的履职范围和面积进行管理，依据林地、草地、水生态、农村公路、旅游厕所、地质灾害点、环境卫生及易地搬迁等实际情况，科学合理设置各类岗位，避免出现岗位

# 遴选不精准，岗位安排“福利化、养懒汉”的现象。

# （2）做实收入测算，规范低收入群众认定。区直相关行业部门要认真督促各乡（镇）及村（居）做实岗位对象收入测算和落实“村认定、乡（镇）复核”的工作机制。按照《西藏自治区脱贫攻坚指挥部关于印发进一步规范生态补偿脱贫岗位管理工作的补充通知》（藏脱指〔2019〕29号）《西藏自治区脱贫攻坚指挥部办公室关于生态补偿脱贫岗位政策事宜的复函》（藏脱指办函〔2020〕1号）等文件规定执行，农村低收入人群参照2021年农村居民人均可支配收入16935元和2022年农村低保5160元标准。

# （3）强化管理主体，夯实岗位管理责任。自2022年起，各类生态保护岗位按照“谁的岗位、谁管理、谁监督”的原则，由区直相关行业主管部门分别管理区巩固拓展脱贫攻坚生态振兴组负责对接、协调各行业主管部门生态岗位。区直相关行业主管部门是岗位管理的主体，对岗位对接落实结果、履职结果、年度考核结果、岗位资金发放结果等负责，并根据政策调整情况及时修订完善相关岗位管理办法，按照“精准管理、可进可退、奖优罚劣”的原则，进一步明确本行业部门与岗位对象的工作职责、任务目标监督管理、保障措施和绩效专评等内容，并确保办法措施落地落实。乡（镇)、村(居)要在岗位行业主管部门的指导和监督下，配合做好岗位管理各项工作。要建立“奖优罚劣”和“进退有序”的措施，对考评合格的全额发放补助，考评不合格的扣减15%补助资金。连续2年考核不合格的岗位对象，应予以退出，并在3年之内不再安排。

# （4）加强管理监督，督促岗位对象履职尽责。区直相关行业主管部门、各乡（镇）、各村（居）要进一步严格岗位信息的公告公示制度，采取多元的方式在各类载体上进行公开，不断提高岗位安排、资金发放的透明度。要全面实施绩效管理，充分发挥财政资金使用效益，严格落实“定人、定岗、定责、定酬”的管理要求，建立健全考核机制，强化岗位履职管理，督促岗位对象履职尽责，切实做到“按劳领补”，坚决杜绝岗位报酬“一发了之”。

# 二、项目绩效目标

为推进巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，规范生态保护岗位管理，根据《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接的意见》（中发〔2022〕30号）、《西藏自治区党委自治区人民政府关于实现巩固拓展攻坚成果和乡村振兴有效衔接的实施意见》(藏党发〔2021〕22号)等文件精神，切实实现卡若区贫困人口真正脱贫。

# 三、评价基本情况

# （一）评价目的

通过绩效评价，掌握卡若区巩固拓展脱贫攻坚生态岗位项目组织及实施情况，考核该扶贫工作是否解决了人员工作情况，以进一步提升资金使用绩效。

## （二）评价对象与范围

本次绩效评价对象为卡若区2022年巩固拓展脱贫攻坚生态岗位项目6753.425万元的使用绩效。

评价范围为卡若区2022年巩固拓展脱贫攻坚生态岗位项目资金的使用和项目执行情况。

时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日。

## （三）评价依据

1、《中华人民共和国预算法》

- 关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）

3、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

4、《西藏自治区第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（藏财预字〔2017〕92号）；

5、 西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法（藏财预字〔2017〕89号）；

6、 中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见；

7、 西藏自治区人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》(藏政发〔2015〕56号)

8、 其他与本项目绩效评价相关资料。

## （四）评价原则、评价方法

1、评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，釆用定量与定性分析相结合的方法幵展绩效评价工作。

（2）相关性原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（4）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（5）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（6）回避原则。评价工作人员和评价专家与项目承担单位无任何利害关系，以确保评价结论的客观公正。

（7）反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（8）保密原则。评价工作人员不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务。

2、评价方法

绩效评价方法是指用于分析绩效数据，得出评价结论的各种经济分析、评估和评价方法，绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。本次绩效评价采用现场评价和问卷调查相结合的方式，在进行定性和定量分析中，预计综合运用下列两种评价方法。

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。结合预算支出确定的目标，比较支出所产生的效益和付出的成本。

（2）比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度的方法。

3、现场评价和问卷调查。

（1）现场评价是对项目开展现场观察工作，实地查验投标文件、施工合同和工程审核报告中的数据信息与现场实施(完成)情况是否一致，并调查走访部分群众，采用现场核查评定、定量与定性相结合的方法。根据本项目特点，本项目不开展现场评价。

（2）问卷调查。调查对象范围包括项目涉及相关利益者，主要通过线上进行。

上述方法取得的证据应相互佐证，如果出现不一致的情况，需进一步核实或查验，得出符合客观实际的评价结论。

## （五）绩效评价指标体系

制定绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，直接影响评价人员所需获取的相关资料和进行数据分析的重点，以及最终绩效评价结论的科学性。《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）规定，绩效评价指标体系是衡量绩效目标实现程度的考核工具，包括共性指标和个性指标，对不同投向或不同类型的项目要分别设置个性指标。第三方机构应以《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）为参考，从中选取能体现绩效评价对象特征的共性指标，同时根据实际情况，设计具有项目特色的个性指标，以准确、客观、完整反映评价项目的绩效。根据上述规定，事务所在深入研究项目政策文件、项目申报、实施方案、资金计划及预算下达、项目管理及资金管理办法等基本资料，实地调研部分项目实施情况的基础上，并充分考虑实用性、可操作性和可实现性等因素，对相关指标进行了调整完善；并参照财政部预算绩效评价共性指标体系框架中各类别指标权重，及本项目各指标的重要程度设置了各指标的权重。共性指标绩效评价标准参照了财政部财政预算支出绩效评价体系的共性指标评价标准，个性指标评价标准根据本项目相关政策、办法规定，在征求委托方及项目相关单位意见的基础上，确定绩效评价标准。最终形成卡若区2022年巩固拓展脱贫攻坚生态岗位项目绩效评价指标体系。

卡若区2022年巩固拓展脱贫攻坚生态岗位项目绩效评价指标体系，共设置一级指标4个、二级指标6个、三级指标20个。各级指标名称及权重如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- |
| 投入 （20分） | 项目立项（12分） | 项目立项规范性（4分） |
|  |  | 绩效目标合理性（4分） |
|  |  | 绩效指标明确性（4分） |
|  | 资金落实（8分） | 资金到位率（4分） |
|  |  | 到位及时率（4分） |
| 过程 （20分） | 业务管理（10分） | 管理制度健全（3分） |
|  |  | 制度执行有效性（3分） |
|  |  | 项目质量可控性（4分） |
|  | 财务管理（10分） | 管理制度健全性（3分） |
|  |  | 资金使用合规性（4分） |
|  |  | 财务监控有效性（3分） |
| 产出 （20分） | 项目产出（20分） | 实际完成率（5分） |
|  |  | 完成及时率（5分） |
|  |  | 质量达标率（5分） |
|  |  | 成本节约率（5分） |
| 效果 （40分） | 项目效益（40分） | 社会效益（8分） |
|  |  | 经济效益（8分） |
|  |  | 生态效益（8分） |
|  |  | 可持续影响（8分） |
|  |  | 受益群众满意度（8分） |

评价指标满分为100分，其中项目投入指标满分20分，项目过程指标满分20分，项目产出指标满分20分，项目效果指标满分40分。根据《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）规定，总分值为100分，绩效评级分优、良、中、差。评价计分90分（含）～100分对应的评价结果等级为“优”；80分（含）～90分对应的评价结果等级为“良”；60分（含）～80分对应的评价结果等级为“中”；60分以下对应的评价结果等级为“差”。

各项指标定义、评分标准和评分细则等，详见附件1“卡若区2022年巩固拓展脱贫攻坚生态岗位项目绩效评价计分表”。

## （六）评价人员组成

本项目第三方绩效评价小组是根据昌都市卡若区财政局的要求以及项目实际需求组建，充分考虑了项目特点及所需人员数量、专业结构、业务能力等因素。评价工作小组由10人组成，项目组人员均具有丰富的绩效评价工作经验。项目评价小组人员及分工见下表：

| 序号 | 姓名 | 专业资格或技术职称 | 项目组分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 司建强 | 注册会计师、税务师 | 项目总负责人，三级复核，负责绩效评价业务的总体质量。 |
| 2 | 商丽梅 | 注册会计师 | 项目具体负责人，二级复核，负责制定绩效评价实施方案、组织实施绩效评价工作、撰写绩效评价报告等。 |
| 3 | 魏云霞 | 注册会计师 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |
| 4 | 郭廓 | 资产评估师 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |
| 5 | 高淑敏 | 绩效评价师 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |
| 6 | 赵子建 | 注册会计师 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |
| 7 | 胡玉胜 | 注册会计师 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |
| 8 | 韩群群 | 中级会计师 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |
| 9 | 伊芳青 | 中级会计师 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |
| 10 | 王世超 | 造价工程师 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |

## （七）绩效评价工作过程

按照昌都市卡若区财政局的安排，本项目绩效评价工作包括制定工作方案，资料收集、审核与现场勘查，综合分析评价，审核评价质量，撰写并提交报告等6个阶段。

主要工作进程安排如下：

第一阶段：制定实施方案。

（1）成立评价工作组。根据昌都市卡若区财政局的要求以及项目实际需求，成立了10人评价工作小组，并在评价过程中保持工作组成员的稳定。

（2）详细了解评价对象有关情况，做好评价工作方案制定准备工作：收集、查阅与评价资金（项目）有关的文件；听取被评价部门对资金（项目）的情况介绍；根据需要实地了解资金（项目）实施具体情况等。

（3）根据评价对象的特点，制定绩效评价工作方案。评价方案一般应包括：资金（项目）概况、评价依据、评价指标体系、评价标准、评价方法、社会调查、组织实施、人员分工、时间安排等。其中，评价指标体系以财政部预算绩效评价共性指标体系框架及财政部、省财政厅发布的有关专项资金、部门项目支出绩效评价体系框架为基础，根据评价对象特点和评价工作需要，进一步细化内容后设定。

（4）对参加绩效评价人员进行培训

通过培训使项目组成员全面掌握项目相关政策，深刻了解项目的组织管理、绩效目标、评价对象、方法，熟悉评价指标和标准，明确评价工作方法和步骤等。

第二阶段：审核实施方案。

昌都市卡若区财政局组织开展绩效评价实施方案评审会。根据评审意见，结合指出的问题，对评价方案进行修改和完善。

第三阶段：资料收集、审核与现场勘查。

（1）资料收集

根据评价工作的需要和要求，通过多种渠道全面收集基础信息资料，主要包括：被评价部门、单位基本情况；绩效目标及其设立依据和调整情况；管理措施及组织实施情况；项目单位总结分析的绩效目标完成情况及绩效报告；与绩效评价相关的计划标准、历史标准等；其他必要的相关资料。

（2）资料审核与现场勘查

对收集的基础资料进行分类整理，并进行核实和全面分析，要求被评价单位对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。通过基础资料的审核，进一步了解评价对象的基本情况，分析评价对象可能存在的问题，根据工作需要确定现场勘查的内容。深入被评价项目主管部门、项目单位及项目现场，进行实地考察验证。通过听取情况介绍、实地进行考察、发放调查问卷、广泛座谈询问、补充基础资料、对照查证复核等方式，对项目有关情况进行核实，掌握第一手评价资料。本项目不开展现场勘查。

第四阶段：综合分析评价。

根据收集和审核的基础资料，结合其他的有关情况，整理出进行评价所需的基本资料和数据；按照评价方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基础数据，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，进行量化打分，形成初步评价结论，揭示和反映影响财政资金使用效益的制约因素和存在问题，以及进一步改进和加强项目管理和资金管理的建议；将评价初步结论和有关说明提交卡若区财政局审核。

第五阶段：审核评价质量。

全面复核工作过程，结合其他有关情况，对绩效评价质量审核，履行三级质量控制程序，确保评价工作质量得到保障。

第六阶段：撰写并提交报告。

绩效评价报告形成后，书面征求被评价单位意见，完善相关手续后，按要求装订成册并提交昌都市卡若区财政局。

# 四、评价结论及分析

## （一）评价结论

评价工作组按照根据《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号），通过执行非现场评价、问卷调查等工作，对项目资金进行了客观、公正地评价。最终评分结果为：卡若区2022年巩固拓展脱贫攻坚生态岗位项目绩效评价综合得分84.00分，评价等级为“良”。得分情况详见下表：

| 评价指标 | 标准分值 | 评价得分 | 得分率 | 绩效等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 20 | 16.00 | 80.00% | - |
| 过程 | 20 | 11.00 | 55.00% | - |
| 产出 | 20 | 19.00 | 95.00% | - |
| 效果 | 40 | 38.00 | 95.00% | - |
| 合计(项目综合绩效) | 100 | 84.00 | 84.00% | 良 |

## （二）评价结论分析

1、投入方面

投入部分包括项目立项和资金落实两部分，主要从项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、到位及时率等五个方面进行评价，本部分指标满分20分，得分为16分。

（1）项目立项规范性，指标满分4分，评价得分4分。

昌都市卡若区为推进巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，规范生态保护岗位管理，根据《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接的意见》（中发〔2022〕30号）、《西藏自治区党委自治区人民政府关于实现巩固拓展攻坚成果和乡村振兴有效衔接的实施意见》(藏党发〔2021〕22号)等文件精神，批复项目立项文件，制定了项目实施方案。

（2）绩效目标合理性，指标满分4分，评价得分4分。

卡若区2022年巩固拓展脱贫攻坚生态岗位项目符合《西藏自治区党委自治区人民政府关于实现巩固拓展攻坚成果和乡村振兴有效衔接的实施意见》文件的要求，项目内容符合相关法律法规、规划、决策要求，并且与实施单位职责密切相关；卡若区2022年巩固拓展脱贫攻坚生态岗位项目的实施能够帮助困难群众改善生活条件，切实提高生活品质，为当地困难群众提供就业机会。

（3）绩效指标明确性，指标满分4分，评价得分0分。

卡若区2022年巩固拓展脱贫攻坚生态岗位项目未提供《绩效目标申报表》。

（4）资金到位率，指标满分4分，评价得分4分。

截止至2022年12月31日，卡若区2022年巩固拓展脱贫攻坚生态岗位项目概算总数为6753.425万元，2022年预算拨付资金6233.33万元，2022年实际到位资金6233.33万元，2022年预算资金已全部到位。

（5）到位及时率，指标满分4分，评价得分4分。

根据卡若区基本建设项目拨款申请表及相关的银行转账记录，该项目按照工程进度进行资金审批及资金拨付，资金拨付情况与工程施工进度一致，资金到位及时。

2、过程方面

过程部分包括项目业务管理和财务管理两部分，主要从业务管理制度健全性、业务管理制度执行有效性、项目质量可控性、资金管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性六个方面进行评价，本部分指标满分20分，得分为11分。

1）业务管理

（1）管理制度健全性，指标满分3分，评价得分0分。

卡若区2022年巩固拓展脱贫攻坚生态岗位项目未设置相关的管理制度。

（2）制度执行有效性，指标满分3分，评价得分1分。

卡若区2022年巩固拓展脱贫攻坚生态岗位项目实际执行过程规范，但管理过程中档案资料缺失。

（3）项目质量可控性，指标满分4分，评价得分4分。

该项目由昌都市生态环境局卡若区分局牵头组织，参与的主管业务部门有区生态环境分局、区环保局、区林业林草局、区水利局、区交通运输局、区旅游发展局、区自然资源局、区农业农村局等部门，涉及卡若区15个乡镇，由各乡（镇）负责考核履职情况，将生态岗位人员具体履职情况报送各行业的区主管业务部门。

2）财务管理

（1）管理制度健全性，指标满分3分，评价得分0分。

卡若区2022年巩固拓展脱贫攻坚生态岗位项目未设置相关财务管理制度。

（2）资金使用合规性，指标满分4分，评价得分3分。

卡若区2022年巩固拓展脱贫攻坚生态岗位项目资金审批、拨付手续基本规范、程序严谨。符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；但没有完整的有关资金的拨付审批程序和手续，酌情得分3分。

（3）财务监控有效性，指标满分3分，评分得分3分。

卡若区2022年巩固拓展脱贫攻坚生态岗位项目资金审批、拨付手续规范、程序严谨。符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金的拨付符合项目预算批复规定的用途。

3、产出部分

产出部分包括实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率四部分指标，满分20分，评价得分为19分。

（1）实际完成率，指标满分5分，评分得分5分。

卡若区2022年巩固拓展脱贫攻坚生态岗位项目共设置9类岗位，分别为护林员、野保员、湿地管护员、草原监督员、水生态保护和村级水管员、农村公路维护、旅游厕所保洁员、城镇保洁员和村级环境监督员、地质灾害群防群测岗位。根据15个乡镇提供的岗位履职情况报告：上半年岗位履职共计18390人次，其中护林员4693人、野保员314人、湿地管护员157人、草原监督员2835人、水生态保护和村级水管员1573人、农村公路维护804人、旅游厕所保洁员152人、城镇保洁员和村级环境监督员7655人、地质灾害群防群测岗位207人；下半年岗位履职共计20201人次，其中护林员5166人、野保员370人、湿地管护员184人、草原监督员4120人、水生态保护和村级水管员1543人、农村公路维护804人、旅游厕所保洁员152人、城镇保洁员和村级环境监督员7655人、地质灾害群防群测岗位207人。卡若区2022年巩固拓展脱贫攻坚生态岗位项目实际履职共计38591人次。

（2）完成及时率，指标满分5分，评分得分4分。

根据各个乡镇提供的各个岗位履职情况报告，截止2022年12月31日，实际履职共计38591人次，实际履职及时完成。但是卡若区2022年巩固拓展脱贫攻坚生态岗位项目预算资金6753.425万元，实际支付资金6233.33万元，未到位资金520.10万元，资金拨付不及时，酌情扣分1分，该指标得分4分。

（3）质量达标率，指标满分5分，评分得分5分。

根据各个乡镇提供的各个岗位履职情况报告，卡若区2022年巩固拓展脱贫攻坚生态岗位项目质量均达到了具体岗位履职要求。

（4）成本节约率，指标满分5分，评分得分5分。

卡若区2022年巩固拓展脱贫攻坚生态岗位项目每人每半年补助标准固定，上半年每个岗位每人标准为1750元，下半年每个岗位每人标准为1750元，实际工作中按照上述标准执行。

4.效果部分

效果部分包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、受益群众满意度五部分指标，满分40分，评价得分为38分。

- （1）社会效益，指标满分8分，评价得分8分。

卡若区2022年巩固拓展脱贫攻坚生态岗位项目完成后，农村公路养护管理得到有效保障，能够进一步缩小城乡差距，在满足区域间交通运输和人民群众出行的基础上，还能够有效的避免或者降低交通事故的发生，保障人民群众生命和财产安全；能够更好的改善农村环境和卫生，促进人们群众的生活改善和乡村建设面貌；保障本地区的人居生活环境质量，提高居民生活幸福感，推动地区社会和谐、发展。

（2）经济效益，指标满分8分，评价得分8分。

该项目的实施，鼓励和支持在当地创造就业岗位，为当地群众提供就业机会，有利于就业增收的双重需求，有效保障群众生活水平，进一步维护社会稳定；提高农村公路使用寿命，农村公路作为连接对外沟通联系的重要纽带，拉近了农村与外界的距离，能够有效的推动区域间人员的流动；农村物产源源不断通过农村公路对外输送，充分的优化了农村资源，更加有利于农村人员的就业和收入的提高。

（3）生态效益，指标满分8分，评价得分8分。

该项目生态岗位包含护林员、野保员、湿地看护员、草原监督员、水生态保护和村级水管员、地质灾害群防群测岗位等9类，承担了地区林业系统生态保护、农村公路养护管理、城乡人居环境提升、河流水系保护、地质灾害监测等方面的工作职责，有效提升和改善生态系统功能，促进森林资源保护，促进本地区森林防灭火、野生动物保护、水生态保护等工作稳步推进。

（4）可持续影响，指标满分8分，评价得分8分。

卡若区巩固拓展脱贫攻坚生态岗位在助推脱贫和生态环境保护上发挥长期有效的作用，该项目实施方案设计合理，建设的必要性和实施的可行性强，预计可持续性较强。

（5）受益群众满意度，指标满分8分，评价得分6分。

本次进行网上问卷调查，收回的调查问卷有155份，对项目整体满意的有133份，项目整体满意度85.80%。

五、项目存在的主要问题

1、项目实施缺少相应的业务管理制度及财务管理制度。

2、项目绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

六、意见建议

1.卡若区巩固拓展脱贫攻坚生态岗位项目应建立健全相关的业务管理制度及财务管理制度。业务管理制度应包括：项目管理体制、项目计划管理、项目成本管理、项目质量管理、项目信息管理、项目风险管理、项目安全管理等方面。财务管理制度应包括预算管理制度、资金管理制度、会计核算制度、费用报销制度、资产管理制度、内部审计制度等方面。

2.应制订明确的绩效目标和指标，及时提供《绩效目标申报表》，加强预算部门绩效管理工作业务培训，增强各部门预算绩效管理认识，积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现，强化绩效自评工作的指导、监督，积极运用评价结果，提高资金使用效率。

附：

1.卡若区2022年巩固拓展脱贫攻坚生态岗位项目绩效评价计分表

2.卡若区2022年巩固拓展脱贫攻坚生态岗位项目满意度调查报告