昌都市卡若区柴维乡小学及幼儿园

临时安置项目

绩效评价报告

委托单位：昌都市卡若区财政局

项目主管部门： 昌都市卡若区教育局（体育局）

评价机构：山东鲁瑞会计师事务所（普通合伙）

2023年2月28日

目  录

一、项目基本情况	1

（一）项目立项背景	1

（二）项目预算	1

（三）项目计划实施内容	2

（四）项目组织管理	2

二、项目绩效目标	4

三、评价基本情况	4

（一）评价目的	4

（二）评价对象与范围	4

（三）评价依据	4

（四）评价原则、评价方法	5

（五）绩效评价指标体系	7

（六）评价人员组成	9

（七）绩效评价工作过程	10

四、评价结论及分析	13

（一）评价结论	13

（二）评价结论分析	13

五、项目存在的主要问题	19

六、意见建议	19

# 一、项目基本情况

## （一）项目立项背景

## 为了临时解决柴维乡小学的继续教育问题，同时落实国家对于大力发展学前教育的政策，在既不影响其他项目的进行的情况下，又保障了人民群众孩子的教育情况，同时落实了推动边疆少数民族贫困地区义务教育，本着教育乃国之大计，修建柴维乡小学及幼儿园临时安置点是很有必要的。

## （二）项目预算

## 昌都市卡若区发展和改革委员会于2022年4月18日印发《关于昌都市卡若区柴维乡小学及幼儿园临时安置项目初步设计概算的批复》（昌卡若发改基建[2022]46号），经审核，工程概算投资477.77万元，其中：建安工程费431.91万元，其他费用45.86万元（项目所需资金申请本级财政解决）。

昌都市卡若区项目协调管理中心于2022年4月28日下达《关于昌都市卡若区柴维乡小学及幼儿园临时安置项目投资审核的复函》（昌卡若项管发[2022]35号），根据重庆西征建设工程咨询有限公司出具的《关于昌都市卡若区柴维乡小学及幼儿园临时安置项目的投资审核报告》（渝西征投资[2022]020号）意见，该项目施工图预算的投资审核价为4,269,088.06元，较初步设计概算批复中的建安工程费4,319,100.00元核减50,011.94元，核减比例为1.16%；按照相关要求，将《关于昌都市卡若区柴维乡小学及幼儿园临时安置项目的投资审核报告》（渝西征投资[2022]020号）核定的施工图预算的投资审核价4,269,088.06元作为本项目建安工程费的招标控制价，依法开展招标工作，不得将必须招标的项目化整为零或以其他任何方式规避招投标。

复函后，项目总投资金额为472.77万元。

## （三）项目计划实施内容

昌都市卡若区柴维乡小学及幼儿园临时安置项目建设内容为：建设面积2091.24m2其中包含食堂及卫生间、学生宿舍、教室、教师宿舍等临时用房以及办公楼改造989.40m2等工程。

## （四）项目组织管理

## 1.项目组织

# 《中共昌都市卡若区委员会专题会会议纪要》（[2022]4号）原则同意柴维小学临时安置方案，学校临时安置点建设尽可能满足日常教学功能设施，确保教育教学工作正常进行，做到不影响学生上课。由罗松吉村区长牵头，区政府负责，按照相关程序，认真做好临时安置点建设招标采购等相关工作。专班要加快工作进度，原则上60天之内完成临时安置点修建工作，修建过程中坚持每十五天向区委、区政府报送临时安置点修建工作进度。

## 2.管理机构职责

（1）资金主管部门：按照《中共昌都市卡若区政府党组会议纪要》（三届第18号）精神，昌都市柴维乡小学及幼儿园临时安置项目所需资金从本级教育事业配套资金中解决。资金主管部门为昌都市卡若区财政局。

（2）主管部门：昌都市卡若区教育局（体育局）与上级主管部门衔接，及时通知卡若区涉及部门加快推进项目落实落地，主管部门为昌都市卡若区教育局（体育局）。

# （3）项目实施单位：昌都市卡若区教育局（体育局）。

## 2.项目管理

# （1）严格按照《政府投资条例》(中华人民共和国国务院令第712号)履行基本建设程序，认真落实领导责任制、项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制。项目待资金到位、环境影响评价通过审查审批、施工图审查合格后再组织实施。

# （2）根据昌都市卡若区发展和改革委员会于2022年4月18日印发《关于昌都市卡若区柴维乡小学及幼儿园临时安置项目初步设计概算的批复》（昌卡若发改基建[2022]46号）高度重视阶梯项目咨询有限公司出具的《昌都市卡若区柴维乡小学及幼儿园临时安置项目初步设计概算(代可行性研究)咨询评审报告》(阶梯昌评审[2022]11号)所提的意见和建议并做好施工图设计工作，严格按照核定的工程实施方案实行限额设计，施工图设计及预算应当符合工程概算，不得擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变设计方案；项目施工、监理、招标代理、设备和材料购置等严格按照《中华人民共和国招标投标法》(中华人民共和国主席令2017年第86号)和《必须招标的工程项目规定》(中华人民共和国发展和改革委员会第16号令)及《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行，并在卡若区实施；加强工程质量监管，认真做好安全生产、环境保护、节能减排工作。严禁违法转包、分包。积极协调有关部门落实好工程投资事宜，并按照合同约定及时足额支付工程款；施工企业应依法签订规范的劳动合同，督促施工企业做好工程款和民工工资支付工作。

# 二、项目绩效目标

# 学校临时安置点建设尽可能满足日常教学功能设施，确保教育教学工作正常进行，做到不影响学生上课。

# 三、评价基本情况

## （一）评价目的

通过绩效评价，掌握昌都市卡若区柴维乡小学及幼儿园临时安置项目组织及实施情况，考核项目投入、产出是否达到预期目标，分析问题，总结经验，以进一步提升资金使用绩效。

## （二）评价对象与范围

本次绩效评价对象为昌都市卡若区柴维乡小学及幼儿园临时安置项目472.77万元的使用绩效。

评价范围为昌都市卡若区柴维乡小学及幼儿园临时安置项目资金的使用和项目执行情况。

时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日。

## （三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

- 2.关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

3.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

4.《西藏自治区第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（藏财预字〔2017〕92号）；

5.西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法（藏财预字〔2017〕89号）；

6.中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见；

7.西藏自治区人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》(藏政发〔2015〕56号)；

8.其他与本项目绩效评价相关资料。

## （四）评价原则、评价方法

1、评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，釆用定量与定性分析相结合的方法幵展绩效评价工作。

（2）相关性原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（4）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（5）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（6）回避原则。评价工作人员和评价专家与项目承担单位无任 何利害关系，以确保评价结论的客观公正。

（7）反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（8）保密原则。评价工作人员不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务。

2、评价方法

绩效评价方法是指用于分析绩效数据，得出评价结论的各种经济分析、评估和评价方法，绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。本次绩效评价采用现场评价和问卷调查相结合的方式，在进行定性和定量分析中，预计综合运用下列二种评价方法。

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。结合预算支出确定的目标，比较支出所产生的效益和付出的成本。

（2）比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度的方法。

3、现场评价和问卷调查。

（1）现场评价是对昌都市卡若区柴维乡小学及幼儿园临时安置项目开展现场观察工作，实地查验投标文件、施工合同和工程审核报告中的数据信息与现场实施(完成)情况是否一致，并调查走访部分群众，采用现场核查评定、定量与定性相结合的方法。

（2）问卷调查。调查对象范围包括项目涉及相关利益者，主要通过线上进行。

上述方法取得的证据应相互佐证，如果出现不一致的情况，需进一步核实或查验，得出符合客观实际的评价结论。

## （五）绩效评价指标体系

制定绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，直接影响评价人员所需获取的相关资料和进行数据分析的重点，以及最终绩效评价结论的科学性。《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）规定，绩效评价指标体系是衡量绩效目标实现程度的考核工具，包括共性指标和个性指标，对不同投向或不同类型的项目要分别设置个性指标。第三方机构应以《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）为参考，从中选取能体现绩效评价对象特征的共性指标，同时根据实际情况，设计具有项目特色的个性指标，以准确、客观、完整反映评价项目的绩效。根据上述规定，事务所在深入研究项目政策文件、项目申报、实施方案、资金计划及预算下达、项目管理及资金管理办法等基本资料，实地调研部分项目实施情况的基础上，并充分考虑实用性、可操作性和可实现性等因素，对相关指标进行了调整完善；并参照财政部预算绩效评价共性指标体系框架中各类别指标权重，及本项目各指标的重要程度设置了各指标的权重。共性指标绩效评价标准参照了财政部财政预算支出绩效评价体系的共性指标评价标准，个性指标评价标准根据本项目相关政策、办法规定，在征求委托方及项目相关单位意见的基础上，确定绩效评价标准。最终形成昌都市卡若区柴维乡小学及幼儿园临时安置项目绩效评价指标体系。

昌都市卡若区柴维乡小学及幼儿园临时安置项目绩效评价指标体系，共设置一级指标4个、二级指标6个、三级指标19个。各级指标名称及权重如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- |
| 投入 （20分） | 项目立项（12分） | 项目立项规范性（4分） |
|  |  | 绩效目标合理性（4分） |
|  |  | 绩效指标明确性（4分） |
|  | 资金落实（8分） | 资金到位率（4分） |
|  |  | 到位及时率（4分） |
| 过程 （20分） | 业务管理（10分） | 管理制度健全性（3分） |
|  |  | 制度执行有效性（3分） |
|  |  | 项目质量可控性（4分） |
|  | 财务管理（10分） | 管理制度健全性（3分） |
|  |  | 资金使用合规性（4分） |
|  |  | 财务监控有效性（3分） |
| 产出 （20分） | 项目产出（20分） | 实际完成率（5分） |
|  |  | 完成及时率（5分） |
|  |  | 质量达标率（5分） |
|  |  | 成本节约率（5分） |
| 效果 （40分） | 项目效益（40分） | 社会效益（10分） |
|  |  | 经济效益（10分） |
|  |  | 可持续影响（10分） |
|  |  | 受益群众满意度（10分） |

评价指标满分为100分，其中项目投入指标满分20分，项目过程指标满分20分，项目产出指标满分20分，项目效果指标满分40分。根据《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）规定，总分值为100分，绩效评级分优、良、中、差。评价计分90分（含）～100分对应的评价结果等级为“优”；80分（含）～90分对应的评价结果等级为“良”；60分（含）～80分对应的评价结果等级为“中”；60分以下对应的评价结果等级为“差”。

各项指标定义、评分标准和评分细则等，详见附件1“昌都市卡若区柴维乡小学及幼儿园临时安置项目绩效评价计分表”。

## （六）评价人员组成

本项目第三方绩效评价小组是根据昌都市卡若区财政局的要求以及项目实际需求组建，充分考虑了项目特点及所需人员数量、专业结构、业务能力等因素。评价工作小组由10人组成，项目组人员均具有丰富的绩效评价工作经验。项目评价小组人员及分工见下表：

| 序号 | 姓名 | 专业资格或技术职称 | 项目组分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 司建强 | 注册会计师、税务师 | 项目总负责人，三级复核，负责绩效评价业务的总体质量。 |
| 2 | 商丽梅 | 注册会计师 | 项目具体负责人，二级复核，负责制定绩效评价实施方案、组织实施绩效评价工作、撰写绩效评价报告等。 |
| 3 | 魏云霞 | 注册会计师 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |
| 4 | 郭廓 | 资产评估师 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |
| 5 | 高淑敏 | 绩效评价师 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |
| 6 | 赵子建 | 注册会计师 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |
| 7 | 胡玉胜 | 注册会计师 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |
| 8 | 韩群群 | 中级会计师 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |
| 9 | 伊芳青 | 中级会计师 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |
| 10 | 王世超 | 造价工程师 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |

## （七）绩效评价工作过程

按照昌都市卡若区财政局的安排，本项目绩效评价工作包括制定实施方案，资料收集、审核与现场勘查，综合分析评价，审核评价质量，撰写并提交报告等5个阶段。

主要工作进程安排如下：

第一阶段：制定实施方案。

（1）成立评价工作组。根据昌都市卡若区财政局的要求以及项目实际需求，成立了10人评价工作小组，包括4名注册会计师、2名高级审计人员、4名助理审计人员，并在评价过程中保持工作组成员的稳定。

（2）详细了解评价对象有关情况，做好评价工作方案制定准备工作：收集、查阅与评价资金（项目）有关的文件；听取被评价部门对资金（项目）的情况介绍；根据需要实地了解资金（项目）实施具体情况等。

（3）根据评价对象的特点，制定绩效评价工作方案。评价方案一般应包括：资金（项目）概况、评价依据、评价指标体系、评价标准、评价方法、社会调查、组织实施、人员分工、时间安排等。其中，评价指标体系以财政部预算绩效评价共性指标体系框架及财政部、省财政厅发布的有关专项资金、部门项目支出绩效评价体系框架为基础，根据评价对象特点和评价工作需要，进一步细化内容后设定。

（4）对参加绩效评价人员进行培训

通过培训使项目组成员全面掌握项目相关政策，深刻了解项目的组织管理、绩效目标、评价对象、方法，熟悉评价指标和标准，明确评价工作方法和步骤等。

第二阶段：资料收集、审核与现场勘查。

（1）资料收集

根据评价工作的需要和要求，通过多种渠道全面收集基础信息资料，主要包括：被评价部门、单位基本情况；绩效目标及其设立依据和调整情况；管理措施及组织实施情况；项目单位总结分析的绩效目标完成情况及绩效报告；与绩效评价相关的计划标准、历史标准等；其他必要的相关资料。

（2）资料审核与现场勘查

对收集的基础资料进行分类整理，并进行核实和全面分析，要求被评价单位对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。通过基础资料的审核，进一步了解评价对象的基本情况，分析评价对象可能存在的问题，根据工作需要确定现场勘查的内容。深入被评价项目主管部门、项目单位及项目现场，进行实地考察验证。通过听取情况介绍、实地进行考察、发放调查问卷、广泛座谈询问、补充基础资料、对照查证复核等方式，对项目有关情况进行核实，掌握第一手评价资料。

第三阶段：综合分析评价。

根据所收集和审核的基础资料，结合现场勘查的有关情况，整理出进行评价所需的基本资料和数据；按照评价方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基础数据，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，进行量化打分，形成初步评价结论，揭示和反映影响财政资金使用效益的制约因素和存在问题，以及进一步改进和加强项目管理和资金管理的建议；将评价初步结论和有关说明提交区财政局审核。

- 第四阶段：审核评价质量。

全面复核工作过程，结合现场查验情况，对绩效评价质量审核，履行三级质量控制程序，确保评价工作质量得到保障。

第五阶段：撰写并提交报告。

绩效评价报告形成后，完善相关手续后，按要求装订成册并提交昌都市卡若区财政局。

# 四、评价结论及分析

## （一）评价结论

评价工作组按照根据《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预[2013]53号），通过执行现场评价、问卷调查等工作，对项目资金进行了客观、公正地评价。最终评分结果为：昌都市卡若区柴维乡小学及幼儿园临时安置项目绩效评价综合得分82.5分，评价等级为“良”。得分情况详见下表：

| 评价指标 | 标准分值 | 评价得分 | 得分率 | 绩效等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 20 | 15 | 75% | - |
| 过程 | 20 | 12.5 | 62.5% | - |
| 产出 | 20 | 17 | 85% | - |
| 效果 | 40 | 38 | 95% | - |
| 合计(项目综合绩效) | 100 | 82.5 | 82.5% | 良 |

## （二）评价结论分析

1、投入方面

投入部分包括项目立项和资金落实两部分，主要从项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、到位及时率等五个方面进行评价，本部分指标满分20分，得分为15分。

1）项目立项

（1）项目立项规范性，指标满分4分，评价得分4分。

昌都市卡若区教育局（体育局）向昌都市卡若区发展和改革委员会提交了《关于昌都市卡若区柴维乡小学及幼儿园临时安置项目初步设计概算（代可行性研究）的请示》，昌都市卡若区发展和改革委员会同意了昌都市卡若区教育局（体育局）提交的《关于昌都市卡若区柴维乡小学及幼儿园临时安置项目初步设计概算的批复》，对昌都市卡若区柴维乡小学及幼儿园临时安置项目的主要建设内容及规模、工程概算及投资来源、项目法人及其代表、建设地点及建设工期、招标范围及标段划分等进行了批复。

（2）绩效目标合理性，指标满分4分，评价得分4分。

昌都市卡若区柴维乡小学及幼儿园临时安置项目内容符合相关法律法规、规划、决策要求，并且与实施单位职责密切相关，同时设身处地的考虑到适龄儿童教育问题，本着教育乃国之大计，修建柴维乡小学及幼儿园临时安置点是很有必要的。

（3）绩效指标明确性，指标满分4分，评价得分0分。

昌都市卡若区柴维乡小学及幼儿园临时安置项目未提供绩效目标申报表。

2）资金落实

（1）资金到位率，指标满分4分，评价得分3分。

截止至2022年12月31日，昌都市卡若区柴维乡小学及幼儿园临时安置项目概算总数为477.77万元，已到位336.45万元。资金到位率70.42%。

（2）到位及时率，指标满分4分，评价得分4分。

昌都市卡若区柴维乡小学及幼儿园临时安置项目实际支出资金601.02万元，实际到位资金601.02万元，到位及时率为100%。

2、过程方面

过程部分包括项目业务管理和财务管理两部分，主要从业务管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性六个方面进行评价，本部分指标满分20分，得分为12.5分。

1）业务管理

（1）业务管理制度健全性，指标满分3分，评价得分0分。

昌都市卡若区柴维乡小学及幼儿园临时安置项目未设置相关管理制度。

（2）制度执行有效性，指标满分3分，评价得分1.5分。

昌都市卡若区柴维乡小学及幼儿园临时安置项目相关管理制度不健全，无法评价执行的有效性，但提供了投标文件及相关合同，所以评价得分为1.5分。

（3）项目质量可控性，指标满分4分，评价得分4分。

昌都市卡若区柴维乡小学及幼儿园临时安置项目按照《中华人民共和国招投标法》、《必须招标的工程项目规定》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第16号)等有关规定执行，招投标公告须在政府指定的媒介上发布；2022年9月20日昌都市利德建筑工程有限公司出具《昌都市卡若区柴维乡小学及幼儿园临时安置项目竣工自检报告》，截至评价基准日，尚未完成最终竣工验收。昌都市卡若区发展和改革委员会于2023年1月12日下达《关于昌都市卡若区柴维乡小学及幼儿园临时安置项目竣工验收的批复》（昌卡若发改验[2023]2号），同意昌都市卡若区柴维乡小学及幼儿园临时安置项目通过竣工验收。

2）财务管理

（1）资金管理制度健全性，指标满分3分，评价得分0分。

昌都市卡若区柴维乡小学及幼儿园临时安置项目未设置财务管理制度。

（2）资金使用合规性，指标满分4分，评价得分4分。

昌都市卡若区柴维乡小学及幼儿园临时安置项目资金审批、拨付手续规范、程序严谨。符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金的拨付符合项目预算批复或合同规定的用途。

（3）财务监控有效性，指标满分3分，评分得分3分。

昌都市卡若区柴维乡小学及幼儿园临时安置项目财务监控机制健全，各级支出审批手续规范，程序严谨完整；财务监控措施与制度执行有效；财务监控能够按照相关制度执行。项目资金由卡若区乡村振兴局管理和拨付。

3、产出部分

产出部分包括实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率四部分指标，满分20分，评价得分为17分。

（1）实际完成率，指标满分5分，评分得分5分。

昌都市卡若区柴维乡小学及幼儿园临时安置项目工期为2个月,2022年9月20日昌都市利德建筑工程有限公司出具《昌都市卡若区柴维乡小学及幼儿园临时安置项目竣工自检报告》显示自2022年7月2日开工，2022年8月30日完工，在预计时间范围内完成了项目计划建设的全部内容。

（2）完成及时率，指标满分5分，评分得分5分。

本项目实施内容简单、工程量较小、工期较短。项目计划工期为2个月,实际开工日期2022年7月2日，竣工日期为2022年8月30日，通过我所工作人员的现场观察以及询问相关人员，本项目实际进度与计划进度吻合。

（3）质量达标率，指标满分5分，评分得分5分。

2022年9月20日施工单位负责组织企业有关部门对昌都市卡若区柴维乡小学及幼儿园临时安置项目进行单位工程质量自评，评定为合格工程，出具了《昌都市卡若区柴维乡小学及幼儿园临时安置项目竣工自检报告》，评定结果为合格。

昌都市卡若区发展和改革委员会于2023年1月12日下达《关于昌都市卡若区柴维乡小学及幼儿园临时安置项目竣工验收的批复》（昌卡若发改验[2023]2号），同意昌都市卡若区柴维乡小学及幼儿园临时安置项目通过竣工验收。

（4）成本节约率，指标满分5分，评分得分2分。

昌都市卡若区柴维乡小学及幼儿园临时安置项目未进行工程竣工结算，工程费金额尚不确定，暂按合同金额4,259,874.96元计算。现项目支出金额为4,636,221.96元，占项目预算金额4,727,688.06元的98.07%，节约率1.93%。评价得分2分。

### 4.效果部分

效果部分包括社会效益、经济效益、可持续影响、受益群众满意度五部分指标，满分40分，评价得分为38分。

（1）社会效益，指标满分10分，评价得分10分。

昌都市卡若区柴维乡小学及幼儿园临时安置项目扎实推进安置点义务教育基础设施建设，实施进度按照计划如期完成，完成质量良好，满足了日常教学功能设施，确保教育教学工作正常进行，受到了广大师生的一致好评。

（2）经济效益，指标满分10分，评价得分10分。

“百年大计，教育为本”，昌都市卡若区柴维乡小学及幼儿园临时安置项目确保了教育教学工作正常进行。教育作为人类社会生产经验得以继承发扬的关键环节，在为社会创造科学知识和物质财富，推动经济增长的同时也为社会的稳定与团结提供坚实的基础。

（4）可持续影响，指标满分10分，评价得分10分。

教育乃国之根本，育国之栋梁，兴邦之安定。中国正在崛起，但需要更多各行业各领域的优秀人才，教育也需要改革和发展，为中华民族的振兴培养更多的人才。

（5）受益群众满意度，指标满分10分，评价得分8分。

本次进行网上问卷调查，收回的调查问卷有60份，对项目整体满意的有52份，项目整体满意度86.67%。

# 五、项目存在的主要问题

1.项目管理制度不健全。缺乏业务管理制度、财务管理制度，导致项目管理无据可依，容易导致项目失控。项目管理机构应充分认识到管理制度在项目管理过程中的重要作用，根据项目特点及早制定项目的各类管理制度，推进项目管理规范化。

2.未及时编制工程决算报告，未进行工程竣工结算及财务决算审计。

# 六、意见建议

1.加强预算绩效目标工作管理。一是昌都市卡若区财政局要加强预算部门绩效管理工作业务培训，增强各部门绩效管理意识，提高业务管理水平的同时，将资金支出绩效目标的编制纳入今后资金项目申报审批的必备内容；二是昌都市卡若区教育局（体育局）相关管理人员要增强绩效管理意识，精确编制与资金支出相匹配的绩效目标与具体指标，准确反映项目资金支出的产出与效果。

2.提高项目预算编制的精确性。一是部门预算编制管理人员要加强学习，提高业务水平，在编制项目资金预算时要考虑各项因素和项目实际情况，科学合理编制预算；二是财政相关部门管理人员对部门的申报要多调查、多了解、多沟通，把好审核关。及时编制项目绩效目标，以确保项目能保质保量完成。

3.应进一步完善项目制度的建设，保证制度执行的有效性；完善施工过程、验收及结算阶段的相关资料，并及时整理归档。

4. 施工完成后，应及时组织验收，进行工程竣工结算、财务决算审计，加强项目竣工后的维护，对存在的问题及时整改。

附件

1:昌都市卡若区柴维乡小学及幼儿园临时安置项目绩效评价计分表

2:昌都市卡若区柴维乡小学及幼儿园临时安置项目满意度调查问卷报告