昌都市卡若区                    嘎玛乡里土村巩固提升村项目

绩效评价报告

委托单位：昌都市卡若区财政局

项目主管部门： 昌都市卡若区乡村振兴局

评价机构：山东鲁瑞会计师事务所（普通合伙）

2023年2月28日

目  录

一、项目基本情况	2

（一）项目立项背景	2

（二）项目资金情况	3

（三）项目计划实施内容	3

（四）项目组织管理	4

二、项目绩效目标	5

三、评价基本情况	6

（一）评价目的	5

（二）评价对象与范围	6

（三）评价依据	6

（四）评价原则、评价方法	7

（五）绩效评价指标体系	9

（六）评价人员组成	11

（七）绩效评价工作过程	12

四、评价结论及分析	15

（一）评价结论	15

（二）评价结论分析	15

五、项目存在的主要问题	21

六、意见建议	22

## 一、项目基本情况

## （一）项目立项背景

## 2017年10月中国共产党第十九次全国代表大会报告中首次提出“实施乡村振兴战略”，并明确提出“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”20字指导方针，将乡村发展提到了一个全新的高度；2018年《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》第一次将“乡村振兴战略”落实到中央1号文件中，同年，《乡村振兴战略规划》（2018-2022年）的出台，全面部署了乡村振兴各项工作。同时《关于在乡村振兴战略实施中加强审计监督的意见》（审农发〔2018〕27号）、《财政部实施乡村振兴战略的意见》（财办〔2018〕34号）的发布为我国乡村振兴实施进一步提供了依据。此后，2019年至2022年中央一号文件中，均对乡村振兴战略的实施作出了重要的部署，最新发布的 2022年中央一号文件更是深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，指出新时代新阶段，“三农”工作就是抓乡村振兴，不提新主题、不讲新提法、不搞“两张皮”，锚定乡村振兴的总体目标，坚持稳字当头、稳中求快，全面推进乡村振兴。西藏自治区深入贯彻国家乡村振兴战略，编制了《西藏自治区乡村振兴战略规划（2018-2022年）》，该规划明确指出“要坚持乡村振兴和新型城镇化双轮驱动，打造条件优化的生产空间、营造特色宜居的生活空间、保护原生和谐的生态空间，根据不同村庄的发展现状、区位条件、资源禀赋等分类推进乡村发展，绘就农区、牧区、边境、腹心各具特色的西藏乡村画卷”。为昌都市卡若区嘎玛乡里村巩固提升村项目明确了目标及指引了方向。

## （二）项目资金情况

## 1.项目预算资金情况：昌都市卡若区发展和改革委员会昌卡若发改基建（2022）113号文件批复卡若区嘎玛乡里土村巩固提升村项目概算投资7742.81万元，其中建安工程费7146.58万元，其他费用596.23万元。根据《关于印发<关于对2021年脱贫县统筹整合资金(第二批)实施补充方案和2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目计划的审核意见>的通知》(藏乡振发〔2021〕72号)精神，项目所需资金来源从乡村振兴补助资金中解决4243.59万元；根据《关于印发<关于加快落实援藏省市“十四五”对口支持卡若区规划建设项目的实施意见>的通知》(昌卡若政办〔2021〕284号)文件精神，从天津市“十四五”对口支持卡若区2022年规划建设资金中解决1734.57万元、2023年规划建设资金中解决1764.65万元。

## 2.实际到位资金情况：截止2022年12月31日，实际到位资金3062.06万元。

3.支付项目资金情况：截止2022年12月31日，支付项目资金为3062.06万元，其中支付建安工程费2793.10万元，支付其他费用268.96万元。

## （三）项目计划实施内容

卡若区嘎玛乡里土村巩固提升村项目，新建市政道路1728.78m、户厕79座303.36㎡、公厕1座28.79㎡及电力改造等工程。

## （四）项目组织管理

1.项目组织

项目法人为昌都市卡若区乡村振兴局；项目法人代表为昌都市卡若区乡村振兴局局长德央。

2.管理机构职责

(1)严格按照《政府投资条例》(中华人民共和国国务院令第712号)履行基本建设程序，认真落实领导责任制、项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制。项目务必待资金到位、环境影响评价通过审查审批、施工图审查合格后再组织实施。

(2)高度重视阶梯项目咨询有限公司出具的《卡若区嘎玛乡里土村巩固提升村项目初步设计概算询评审报告》(阶梯昌评审〔2022〕76号)所提的意见和建议并做好施工图设计工作，要严格按照核定的工程初步设计及概算实行限额设计，施工图设计(含装修、设备采购)及预算应当符合工程初步设计及概算，不得擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变设计方案。

(3)项目施工、监理、招标代理、设备和材料购置等严格按照《中华人民共和国招标投标法》(中华人民共和国主席令2017年第86号)和《必须招标的工程项目规定》(中华人民共和国发展和改革委员会第16号令)及《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行，并按要求在符合规定的公共资源交易中心进行招投标。

(4)做好工程领域信用监管工作。要加强工程质量监管，认真做好安全生产、环境保护、节能减排工作。严禁违法转包、分包。要积极协调有关部门落实好工程投资事宜，并按照合同约定及时足额支付工程款；施工企业应依法签订规范的劳动合同，要督促施工企业做好工程款和民工工资支付工作。

3.项目实施单位：昌都市卡若区乡村振兴局。

## 二、项目绩效目标

卡若区以党的十九届全会重要精神为指引，坚持政府主导，全民参与，因地制宜、综合治理、长效管理为原则。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略总体要求，统筹城乡发展，以建设美丽宜居村庄为目标，以提升道路通行、治理农村厕所和加强电力改造为主攻方向，加快补齐卡若区农村人居环境短板，全面提升生活水平、生产能力和生态质量，为全面建成小康社会提供建设的环境保障，助力卡若区乡村振兴。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过绩效评价，掌握昌都市卡若区嘎玛乡里土村巩固提升村项目组织及实施情况，考核项目投入是否达到预期目标，分析问题，总结经验，以进一步提升昌都市卡若区嘎玛乡里土村巩固提升村项目资金使用绩效。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价对象为昌都市卡若区嘎玛乡里土村巩固提升村项目绩效目标及2022年预算投资7742.81万元的资金使用绩效。

评价范围为昌都市卡若区嘎玛乡里土村巩固提升村项目绩效目标及预算资金的使用和项目执行情况。

时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日。

（三）评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）

（3）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（4）《藏自治区第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（藏财预字〔2017〕92号）；

（5）西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法（藏财预字〔2017〕89号）；

（6）中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见；

（7）西藏自治区人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》(藏政发〔2015〕56号)

（8）其他与本项目绩效评价相关资料。

（四）评价原则、评价方法

1.评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，釆用定量与定性分析相结合的方法幵展绩效评价工作。

（2）相关性原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（4）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（5）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（6）回避原则。评价工作人员和评价专家与项目承担单位无任何利害关系，以确保评价结论的客观公正。

（7）反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（8）保密原则。评价工作人员不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务。

2.评价方法

绩效评价方法是指用于分析绩效数据，得出评价结论的各种经济分析、评估和评价方法，绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。本次绩效评价采用现场评价和问卷调查相结合的方式，在进行定性和定量分析中，预计综合运用下列两种评价方法。

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。结合预算支出确定的目标，比较支出所产生的效益和付出的成本。

（2）比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度的方法。

3.现场评价和问卷调查。

（1）现场评价是对搜集获取的文件、资料等进行分类、整理和分析,对照评价指标体系,按项目实施单位形成现场评价结果；

（2）问卷调查。调查对象范围包括项目涉及相关利益者，主要通过线上进行。

上述方法取得的证据应相互佐证，如果出现不一致的情况，需进一步核实或查验，得出符合客观实际的评价结论。

（五）绩效评价指标体系

制定绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，直接影响评价人员所需获取的相关资料和进行数据分析的重点，以及最终绩效评价结论的科学性。关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号），绩效评价指标体系是衡量绩效目标实现程度的考核工具，包括共性指标和个性指标，对不同投向或不同类型的项目要分别设置个性指标。第三方机构应以关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）为参考，从中选取能体现绩效评价对象特征的共性指标，同时根据实际情况，设计具有项目特色的个性指标，以准确、客观、完整反映评价项目的绩效。根据上述规定，事务所在深入研究项目政策文件、项目申报、实施方案、资金计划及预算下达、项目管理及资金管理办法等基本资料，实地调研部分项目实施情况的基础上，并充分考虑实用性、可操作性和可实现性等因素，对相关指标进行了调整完善；并参照财政部预算绩效评价共性指标体系框架中各类别指标权重，及本项目各指标的重要程度设置了各指标的权重。共性指标绩效评价标准参照了财政部财政预算支出绩效评价体系的共性指标评价标准，个性指标评价标准根据本项目相关政策、办法规定，在征求委托方及项目相关单位意见的基础上，确定绩效评价标准，最终形成昌都市卡若区嘎玛乡里土村巩固提升村项目绩效评价指标体系。

昌都市卡若区嘎玛乡里土村巩固提升村项目绩效评价指标体系，共设置一级指标4个、二级指标6个、三级指标20个。各级指标名称及权重如下：

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |
| --- | --- | --- |
| 投入 （20分） | 项目立项（12分） | 项目立项规范性（4分） |
|  |  | 绩效目标合理性（4分） |
|  |  | 绩效指标明确性（4分） |
|  | 资金落实（8分） | 资金到位率（4分） |
|  |  | 到位及时率（4分） |
| 过程 （20分） | 业务管理（10分） | 管理制度健全（3分） |
|  |  | 制度执行有效性（3分） |
|  |  | 项目质量可控性（4分） |
|  | 财务管理（10分） | 管理制度健全性（3分） |
|  |  | 资金使用合规性（4分） |
|  |  | 财务监控有效性（3分） |
| 产出 （20分） | 项目产出（20分） | 实际完成率（5分） |
|  |  | 完成及时率（5分） |
|  |  | 质量达标率（5分） |
|  |  | 成本节约率（5分） |
| 效果 （40分） | 项目效益（40分） | 社会效益（8分） |
|  |  | 经济效益（8分） |
|  |  | 生态效益（8分） |
|  |  | 可持续影响（8分） |
|  |  | 受益群众满意度（8分） |

评价指标满分为100分，其中项目投入指标满分20分，项目过程指标满分20分，项目产出指标满分40分，项目效果指标满分20分。根据关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）规定，总分值为100分，绩效评级分优、良、中、差。评价计分90分（含）～100分对应的评价结果等级为“优”；80分（含）～90分对应的评价结果等级为“良”；60分（含）～80分对应的评价结果等级为“中”；60分以下对应的评价结果等级为“差”。

各项指标定义、评分标准和评分细则等，详见附件1“绩效评价得分表”。

## （六）评价人员组成

本项目第三方绩效评价小组是根据昌都市卡若区财政局的要求以及项目实际需求组建，充分考虑了项目特点，及所需人员数量、专业结构、业务能力等因素。评价工作小组由10人组成，项目组人员均具有丰富的绩效评价工作经验。项目评价小组人员及分工见下表：

| 序号 | 姓名 | 专业资格或技术职称 | 项目组分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 司建强 | 注册会计师、税务师 | 项目总负责人，三级复核，负责绩效评价业务的总体质量。 |
| 2 | 商丽梅 | 注册会计师 | 项目具体负责人，二级复核，负责制定绩效评价实施方案、组织实施绩效评价工作、撰写绩效评价报告等。 |
| 3 | 魏云霞 | 注册会计师 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |
| 4 | 郭廓 | 资产评估师 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |
| 5 | 高淑敏 | 绩效评价师 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |
| 6 | 赵子建 | 注册会计师 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |
| 7 | 胡玉胜 | 注册会计师 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |
| 8 | 韩群群 | 中级会计职称 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |
| 9 | 伊芳青 | 中级会计职称 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |
| 10 | 王世超 | 造价工程师 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |

## （七）绩效评价工作过程

按照昌都市卡若区财政局的安排，本项目绩效评价工作包括制定工作方案，资料收集、审核与现场勘查，综合分析评价，审核评价质量，撰写并提交报告等6个阶段。

主要工作进程安排如下：

第一阶段：制定实施方案。

（1）成立评价工作组。根据昌都市卡若区财政局的要求以及项目实际需求，成立了10人评价工作小组，其中包括5名注册会计师、2名中级会计职称审计人员、资产评估师、造价工程师、绩效评价师各1名，并在评价过程中保持工作组成员的稳定。

（2）详细了解评价对象有关情况，做好评价工作方案制定准备工作：收集、查阅与评价资金（项目）有关的文件；听取被评价部门对资金（项目）的情况介绍；根据需要实地了解资金（项目）实施具体情况等。

（3）根据评价对象的特点，制定绩效评价工作方案。评价方案一般应包括：资金（项目）概况、评价依据、评价指标体系、评价标准、评价方法、社会调查、组织实施、人员分工、时间安排等。其中，评价指标体系以财政部预算绩效评价共性指标体系框架及财政部、省财政厅发布的有关专项资金、部门项目支出绩效评价体系框架为基础，根据评价对象特点和评价工作需要，进一步细化内容后设定。

（4）对参加绩效评价人员进行培训

通过培训使项目组成员全面掌握项目相关政策，深刻了解项目的组织管理、绩效目标、评价对象、方法，熟悉评价指标和标准，明确评价工作方法和步骤等。

第二阶段：资料收集、审核与现场勘查。

（1）资料收集

根据评价工作的需要和要求，通过多种渠道全面收集基础信息资料，主要包括：被评价部门、单位基本情况；绩效目标及其设立依据和调整情况；管理措施及组织实施情况；项目单位总结分析的绩效目标完成情况及绩效报告；与绩效评价相关的计划标准、历史标准等；其他必要的相关资料。

（2）资料审核与现场勘查

对收集的基础资料进行分类整理，并进行核实和全面分析，要求被评价单位对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。通过基础资料的审核，进一步了解评价对象的基本情况，分析评价对象可能存在的问题，根据工作需要确定现场勘查的内容。深入被评价项目主管部门、项目单位及项目现场，进行实地考察验证。通过听取情况介绍、实地进行考察、发放调查问卷、广泛座谈询问、补充基础资料、对照查证复核等方式，对项目有关情况进行核实，掌握第一手评价资料。

第四阶段：综合分析评价。

根据所收集和审核的基础资料，结合现场勘查的有关情况，整理出进行评价所需的基本资料和数据；按照评价方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基础数据，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，进行量化打分，形成初步评价结论，揭示和反映影响财政资金使用效益的制约因素和存在问题，以及进一步改进和加强项目管理和资金管理的建议；将评价初步结论和有关说明提交卡若区财政局审核。

第五阶段：撰写并提交报告。

绩效评价报告形成后，书面征求被评价单位意见，完善相关手续后，按要求装订成册并提交昌都市卡若区财政局。

# 四、评价结论及分析

## （一）评价结论

评价工作组按照根据《关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知》（财预[2013]53号），通过执行现场评价、问卷调查等工作，对项目资金进行了客观、公正地评价。最终评分结果为：昌都市卡若区嘎玛乡里土村巩固提升村项目绩效评价综合得分88.00分，评价等级为“良”。得分情况详见下表：

| 评价指标 | 标准分值 | 评价得分 | 得分率 | 绩效等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 20 | 18.00 | 90.00% | - |
| 过程 | 20 | 15.00 | 75.00% | - |
| 产出 | 20 | 15.00 | 75.00% | - |
| 效果 | 40 | 40.00 | 100.00% | - |
| 合计(项目综合绩效) | 100 | 88.00 | 88.00% | 良 |

## （二）评价结论分析

1.决策方面

投入部分包括项目立项和资金落实两部分，主要从项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、到位及时率五个方面进行评价，本部分指标满分20分，得分为18分。

1）项目立项

（1）项目立项规范性，指标满分4分，评价得分4分。

根据昌都市卡若区发展和改革委员会出具的《关于卡若区嘎玛乡里土村巩固提升村项目可行性研究报告的批复》昌卡若发改基建〔2022〕86号文件，原则同意《关于卡若区嘎玛乡里土村巩固提升村项目可行性研究报告的请示》，由阶梯项目咨询有限公司出具的《卡若区嘎玛乡里土村巩固提升村项目可行性研究报告咨询评估报告》(阶梯昌评审〔2022〕020号)意见，结合《西藏昌都市基本建设项目管理办法》(昌政办发〔2020〕85号)的要求和卡若区第三届人民政府第七次基本建设项目管理领导小组会议精神，原则同意《卡若区嘎玛乡里土村巩固提升村项目可行性研究报告》，该项目立项程序规范。

（2）绩效目标合理性，指标满分4分，评价得分4分。

昌都市卡若区嘎玛乡里土村巩固提升村项目符合《西藏自治区乡村振兴战略规划（2018-2022年）》的要求，项目内容符合相关法律法规、规划、决策要求，并且与实施单位职责密切相关；昌都市卡若区嘎玛乡里土村巩固提升村项目的实施能够改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，切实提高生活品质，产生积极的影响。

（3）绩效指标明确性，指标满分4分，评价得分2分。

根据卡若区乡村振兴局提供的《绩效目标申报表》，绩效目标与预期确定的项目投资额或资金量相匹配，申报项目时绩效指标目标细化分解为具体的绩效指标，但未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，效益指标的设置与项目总体目标之间缺乏关联性。

2）资金落实

（1）资金到位率，指标满分4分，评价得分4分。

昌都市卡若区嘎玛乡里土村巩固提升村项目概算总数为7742.81万元，根据文号卡财预指[2022]001号和上级文号昌财预指〔2022〕001号，2022年预算拨付资金3062.06万元，2022年实际到位资金3062.06万元，2022年预算资金已全部到位。

（2）到位及时率，指标满分4分，评价得分4分。

根据卡若区基本建设项目拨款申请表及相关的银行转账记录，该项目按照工程进度进行资金审批及资金拨付，资金拨付情况与工程施工进度一致，资金到位及时。

2.过程方面

过程部分包括项目业务管理和财务管理两部分，主要从业务管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、资金管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性六个方面进行评价，本部分指标满分20分，得分为15分。

1）业务管理

（1）管理制度健全性，指标满分3分，评价得分2分。

通过探勘昌都市卡若区嘎玛乡里土村巩固提升村项目设置了进度、质量相关管理制度，未设置有关控制投资的管理制度。评价得分为2分。

（2）制度执行有效性，指标满分3分，评价得分2分。

昌都市卡若区嘎玛乡里土村巩固提升村项目设置了进度、质量相关管理制度，实际执行规范，但投资控制情况缺失，提供了施工总进度计划表和监理月报，项目承建单位管理规范，评价得分为2分。

（3）项目质量可控性，指标满分4分，评价得分2分。

昌都市卡若区发展和改革委员会出具了《关于卡若区嘎玛乡里土村巩固提升村项目可行性研究报告的批复》昌卡若发改基建[2022]86号文件，要求（一）开展工程初步设计，要严格按照基本建设程序办事，待环境影响评价、水土保持、林(草)勘等手续办理完毕，工程初步设计概算经审批、项目建设资金到位后再组织实施。(二)在工程初步设计阶段，请高度重视可行性研究报告咨询评估意见并做好地震安全性评价等事宜。(三)请严格按照国家有关规定，实行领导责任制、项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制度。项目勘察、设计、施工、监理和设备采购等各个环节招标要按照《中华人民共和国招投标法》、《必须招标的工程项目规定》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第16号)等有关规定执行，招投标公告须在政府指定的媒介上发布。

2）财务管理

（1）管理制度健全性，指标满分3分，评价得分3分。

昌都市卡若区嘎玛乡里土村巩固提升村项目制定了较健全的财务管理制度，项目资金管理办法符合财务会计制度的相关规定，资金管理办法可以有效的管理项目资金，内容完善全面，具有可行性。

（2）资金使用合规性，指标满分4分，评价得分4分。

昌都市卡若区嘎玛乡里土村巩固提升村项目资金审批、拨付手续规范、程序严谨。符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金的拨付符合项目预算批复或合同规定的用途。

（3）财务监控有效性，指标满分3分，评价得分3分。

财务监控机制健全，各级支出审批手续规范，程序严谨完整；财务监控措施与制度执行有效；财务监控能够按照相关制度执行。

3.产出部分

产出部分包括质量达标率、实际完成率、完成及时率、成本节约率四部分指标，满分20分，评价得分为15分。

（1）实际完成率，指标满分5分，评分得分3分。

自2022年11月30日（施工合同约定的施工开始日）至2022年12月31日，根据监理月报显示该项目已完成基础工程的清表、开挖；设备房基础承台钢筋按照、模板安装、砼浇筑。但由于未提供该期间一标段计划产出数指标，所以实际完成率无法计算，所以指标评价扣减2分。

- 完成及时率，指标满分5分，评价得分3分。

该项目正在施工建设中，截止到2022年12月31日已完成项目：基础工程的清表、开挖；设备房基础承台钢筋按照、模板安装、砼浇筑；未完成项目：给排水工程、电力照明工程、通信工程、污水处理站改造工程、道路工程等。由于未提供一标段项目计划完成时间表，所以无法计算完成及时率，但我们走访调查，部分实际确已完成，所以酌情扣减2分。

- 质量达标率，指标满分5分，评分得分5分。

昌都市卡若区嘎玛乡里土村巩固提升村项目严格按照核定的工程初步设计及概算实行限额设计，明确项目的建设标准和要求，并制定详细的项目规划和方案，卡若区乡村振兴局监督和指导各项工作的实施过程，加强项目实施过程的管理和控制。

（4）成本节约率，指标满分5分，评分得分4分。

截止到2022年12月31日，项目概算投资7742.81万元，支付项目资金为3062.06万元，由于项目未全部竣工，目前支付项目资金未超过项目概算资金，但是根据项目实际情况，项目投资超过概算金额的可能性很小，酌情得分4分。

### 4.效果部分

效果部分包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、受益群众满意程度五部分指标，满分40分，评价得分为40分。

（1）经济效益，指标满分8分，评价得分8分。

项目的实施将能够优化卡若区嘎玛乡里土村乡村人居环境，美化村容村貌，改善村落配套设施不足的现状，营造宜居宜业宜游的农牧区生产生活及休闲空间，为居民提供更良好的人居环境，促进社会安定、协调、健康发展等方面的作用。道路和通信建设完成后，方便与外界的联系，扩大对外开放程度，促进本地区对外发展程度，产生了积极的经济效益。

- 社会效益，指标满分8分，评价得分8分。

通过新建市政道路、给排水及污水处理站、公共厕所、电力照明等设施的建设，将会完善项目区人居基础配套设施，提升卡若区嘎玛乡里土村村民生活便利性，提升村民幸福指数，优化居民宜居环境、丰富居民精神文化生活。

- 生态效益，指标满分8分，评价得分8分。

通过项目污水处理站改造，将实现乡里村自身拥有在地处理消化污水的能力，满足环保排放标准；户厕与公共厕所的修建，将会改善村民的人居生活环境，也将为村内的环境卫生状况起到非常积极的作用；电力照明工程的建造，助力新能源美丽乡村的发展。农村传统的生产与生活方式造成的环境污染日益加重，人居环境亟待改善，人们保护环境的意识不强。通过本项目的建设，将会督促人们提高爱护环境的意识，从思想上升至行动，环境条件将因此得到改善。因此，本项目的建设将对生态环境的建设和保护具有显著的促进作用。

- 可持续影响，指标满分8分，评价得分8分。

该项目的实施有效地贯彻了国家节能政策，社会及环境效益

显着，项目经济可行，具备可持续性发展性。

（5）受益群众接受支持程度，指标满分8分，评价得分8分。

通过网络投票，收回的调查问卷有32份，对项目整体满意的有32份，受益群众对项目的接受支持程度达到100%。

# 五、项目存在的主要问题

1.申报项目时绩效指标目标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，效益指标的设置与项目总体目标之间较缺乏关联性。

2.项目实施相应的业务管理制度和财务管理制度不健全。

# 六、意见建议

1.加强预算绩效目标工作管理。加强预算部门绩效管理工作业务培训，增强各部门绩效管理意识，提高业务管理水平的同时，将资金支出绩效目标的编制纳入今后资金项目申报审批的必备内容；二是相关管理人员要增强绩效管理意识，精确编制与资金支出相匹配的绩效目标与具体指标，准确反映项目资金支出的产出与效果；在编报项目绩效目标时一并编制项目计划实施进度安排，作为绩效运行监控依据。

2.昌都市卡若区嘎玛乡里土村巩固提升村项目应建立健全相关的业务管理制度及财务管理制度。业务管理制度应包括：项目管理体制、项目计划管理、项目成本管理、项目质量管理、项目信息管理、项目风险管理、项目安全管理等方面。财务管理制度应包括预算管理制度、资金管理制度、会计核算制度、费用报销制度、资产管理制度、内部审计制度等方面。项目管理机构应充分认识到管理制度在项目管理过程中的重要作用，根据项目特点及早制定项目的各类管理制度，推进项目管理规范化。

附件：

1、昌都市卡若区嘎玛乡里土村巩固提升村项目绩效评价计分表

2、昌都市卡若区嘎玛乡里土村巩固提升村项目满意度调查报告

二〇二三年二月二十八日